Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,

профилактика экстремизма и терроризма на территории Советского района»

за 2023 год

1. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма на территории Советского района» (далее - программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2334» (с изменениями от 28.12.2023 № 2186).

2. Цели программы:

1. Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих
на территории Советского района, профилактика экстремизма в Советском районе.

2. Защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия международных террористических организаций (далее МТО), сообществ и отдельных лиц.

3. Создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном образовании.

Задачи программы:

1. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

2. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в Советском районе, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

4. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

5. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории Советского района, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

6. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

7. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

8. Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

9. Повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, особенно с молодежью,а также подпавшими под ее влияние, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

10.  Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

11.  Создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении администрации Советского района.

3. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2023 год

| Источники финансирования муниципальной программы | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 25 815,8 | 24 411,4 | 94,6 | 24 411,4 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 645,6 | 645,6 | 100,0 | 645,6 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 25 170,2 | 23 765,8 | 94,4 | 23 765,8 | 100,0 |

*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района)

4. Исполнение мероприятий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия (в том числе с разбивкой по мероприятиям) муниципальной программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма | 125,0 |  |
| 1.1. | Мероприятия просветительского характера для представителей общественных объединений, религиозных организаций по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации иностранных граждан (мигрантов), профилактики экстремизма на территории Советского района | 125,0 | Бюджетные средства направлены: - на проведение семинар-практикума «Россия наш общий дом», направленного на содействие развитию общественных инициатив по созданию и поддержанию этнокультурных проектов, а также развитие и использование потенциала молодёжи в интересах укрепления межэтнических и межконфессиональных отношений народов России в Советском районе, спикером выступила Дина Савельевна Громатикополо, председатель Общероссийского общественного движения «Молодëжная Ассамблея народов России» Мы-россияне» - 90,0 тыс. рублей (охват - 140 участников) (26-27.10.2023 года); - на проведение альманаха «Литературное наследие народов России – 35,0 тыс. рублей (охват - 43 человека) (15.12.2023 года). Кроме того, в рамках исполнения мероприятий: 1) на сайте Советского района создан раздел «Гражданское общество», в котором созданы подразделы «Новости», «Конкурсы», а также информационная поддержка оказывается посредством рассылки на электронную почту социально ориентированных некоммерческих организаций (охват - 15 участников); 2) организовано и проведено: - 5 индивидуальных консультаций в целях подготовки к грантовым конкурсам на развитие гражданского общества; - круглый стол с представителями религиозных организаций Советского района (23.05.2023 года); - круглый стол с представителями национально-культурных объединений и организациями, действующими на территории Советского района (02.06.2023 года и 13.07.2023 года). - выставка этнография коренного населения ХМАО – Югра; - выставка «Добротой измерь себя…»; - выставка «Школа, осень, чистый лист…»; - выставка «Добротой измерь себя…»; - Акция «Донбасс и Россия – одна история!» (охват - 326 человек). - мероприятия, посвященные Празднику коренных народов Югры «Вороний день» (выставки, мастер-классы, онлайн викторины) (охват - 4600 человек, 2953 просмотра); - этнографического диктанта (охват - 30 участников) (03-08.11.2023 года); - беседы «Душа России-Русь святая!» (охват - 40 участников) (03.11.2023 года). |
| 1.2. | Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости | 0,0 | На базе коворкинг-центров (МБУК Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь»; МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района») состоялся кросс-культурный диалог молодежи разных национальностей по темам: - мирные отношения; - совесть нравственное мерило человека; - сила слова или яд сквернословия (охват – 19 человек) (22.01.2023 года, 06.02.2023 года, 23.03.2023 года). Кроме того, в рамках исполнения мероприятий, организованы и проведены: - информационно-просветительские альманахи: «Священный месяц Рамадан», в ходе которого присутствующие ознакомились с историей возникновения мусульманства, и священного месяца Рамадан (охват - 23 человека) (22.03.2023 года); «От глиняной таблички» с участием представителей национально-культурных общественных организаций (охват - 94 человека) (21.04.2023 года и 13.06.2023 года); - интерактивная программа «Рождество в музее»: мастер-классы, экскурсии по выставкам (охват - 51 человек). - выставка, посвященная 55-летию со дня образования отдела ЗАГС в Советском районе (охват - 1231 человек); - круглые столы с представителями религиозных организаций, национально-культурных объединений и организациями, действующими на территории Советского района в целях подготовки к грантовым конкурсам на развитие гражданского общества (23.05.2023 года, 02.06.2023 года и 13.07.2023 года); - чемпионат Советского района по волейболу среди молодежных команд, на Кубок газеты «АССАЛАМ» (охват - 8 команд, 56 участников) (10.12.2023 года). В 2023 году по итогам конкурса «Общественное признание» победителем в номинации «Сотрудничество» категория «Учреждения-партнеры общественных организаций» стали Местная организация православный приход храма Вознесения Господня г. Советский Ханты-мансийского автономного округа – Югры Югорской епархии. |
| 2. | Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия | 225,0 |  |
| 2.1. | Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства) | 155,0 | Бюджетные средства направлены: - на организацию и проведение фестиваля национальных культур «Мы голосуем за мир» на базе детских оздоровительных лагерей (Центр «Созвездие», МБОУ СОШ №2 г. Советский) - 50, тыс. рулей (охват - 175 человек); - на проведение фестиваля национальных культур среди учащихся образовательных учреждений, в рамках которого, проведен районный конкурс – Фестиваль национальных культур. Фестиваль прошел в несколько этапов: представление национальности, кухни и танца. Представители религиозных организаций приняли участие в качестве наставников и членов жюри - 30,0 тыс. рублей (охват - 5000 обучающихся и их родителей) (с 15.11.2023 года по 15.12.2023 года); - на проведение квиз-игры на знание Конституции России «Основной закон для всех» - 75,0 тыс. рублей (охват - 28 человек) (12.12.2023 года). Кроме того, в рамках исполнения мероприятий, организованы и проведены: - торжественное мероприятие у мемориала «Наказ матери» в память всех погибших воинов, исполнявших интернациональный долг за пределами России (охват - 117 человек) (15.02.2023 года); - концерт-митинг, посвященный Дню Защитника Отечества в городском парке (охват - 389 человека) (22.02.2023 года); - акция-марафон «Крымская весна», приуроченная ко дню вступления полуострова Крым в состав Российской Федерации (охват - 500 человек) (19.03.2023 года); - традиционное торжественное мероприятие в память погибших солдатах во времена Великой Отечественной войны у мемориала «Наказ матери». Акция посвящена 78-летию Победы в Великой Отечественной войне (охват - 124 человека); - мероприятия, посвященные Дню России (охват -6972 человека, 1433 просмотра) (7-12.06.2023 года). - торжественные и тематические мероприятия к Дню государственного флага Российской Федерации (охват - 175 человек) (22.08.2023 года); - мастер-класс по рисованию одного из главных символов нашей державы - ФЛАГ РОССИИ! (603 просмотра); - мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (14 мероприятий) (охват - 503 человека); - открытие книжной выставки, на которой представлена литература об истории возникновения государственного праздника День народного единства, о событиях того времени, истоках Смуты, о подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского (охват - 25 участников) (01.11.2023 года); - концертная программа, посвященная Дню народного единства (97 участников) (04.11.2023 года); - презентация об истории Конституции, о референдуме 1993 года, о правах и обязанностях граждан России (охват - 25 участников) (09.12.2023 года). |
| 2.2. | Содействие этнокультурному многообразию народов России | 70,0 | Бюджетные средства направлены на организацию и проведение фестиваля народного творчества с презентацией национальных площадок – 70,0 тыс. рублей (охват - 3500 человек) (12.06.2023 рублей). Кроме того, в рамках исполнения мероприятий, организованы и проведены: - многожанровый праздник культуры празднования Нового года разных народов для школьников (охват - 164 человека) (14-18.01.2023 года); - национальный праздник коренных малочисленных народов Севера, праздник весны — «Вороний день» (охват - 3500 человек) (09.04.2023 года); - концерт ансамбля народных инструментов «Русские просторы» с участием хора русской песни и ансамбля казачьей песни «Вольница» (охват - 110 человек); - мероприятие в рамках празднования «Международного Дня коренных народов мира» в парке культуры и отдыха организованы: музей в чемодане «Народы России – одна семья»; игровые программы (охват - 996 человек) (09.08.2023 года); - выставка картины армянских художников (охват - 37 человек) (с 25.09.2023 года). |
| 2.3. | Создание и поддержка деятельности центров национальных культур, домов дружбы народов, центров межнационального сотрудничества, центров этнокультурного развития, этнокультурных комплексов | 00,0 | На базе МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» создан детский клуб межнационального общения «Учлар», в библиотеке г. Советский работает татарский клуб рукоделия «Ак калфак» В учреждениях культуры Советского района осуществляют свою деятельность национальные любительские объединения и клубы по интересам: - клуб татаро-башкирской культуры «Дуслык» и клуб чувашской культуры «Акатуй» муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Импульс» г.п. Пионерский; - любительское объединение «Мост дружбы», куда входит клуб татарской культуры «Бердемлек», клуб удмуртской культуры «Ай-кай» и клуб коми-пермяцкой культуры «Лемитед» муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Современник» г.п. Агириш; - клуб татаро-башкирской культуры «Сердешляр» и марийский клуб «Ужара» городской клуб «Метроном». В рамках клуба проводятся выставки, просветительские мероприятия, организация мастер- классов по национальным ремеслам (охват - 156 человек). Состоялось учредительное собрание местного отделения регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по Советскому району (31.08.2023 года). Продолжает работать коммуникативная площадка «Молодежная этнорезиденция». Кроме того, в рамках исполнения мероприятий, организованы и проведены: - образовательный форум «Россия, Югра, Советский – территория добрососедства 2023»; - интеллектуальная игра «В них вся Вселенная живет»; - этнографический диктант. |
| 3. | Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения | 20,0 |  |
| 3.1. | Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов России, проживающих в Советском районе | 20,0 | Бюджетные средства направлены на реализацию проекта «Перекресток культур», который включает в себя культурно-просветительские мероприятия «Многонациональная литературная Россия». В летний период для лагерей дневного пребывания детей и ребят г.п. Советский был проведен цикл познавательных мероприятий о культуре разных народов. Мероприятия проводились как в МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района», так и в формате выездного летнего читального зала на площадках Городского парка культуры и отдыха и в Сквере писателей – 20,0 тыс. рублей (охват - 290 человек). Кроме того, в рамках исполнения мероприятий, организованы и проведены: - час актуального диалога с молодежью о культуре речи «Русский язык! Нам есть чем гордиться!» (охват - 11 человек) (21.02.2023 года); - беседа со школьниками «Культура речи» о правилах этичного общения подростков в повседневной жизни (охват - 18 человек) (27.03.2023 года); - 15 мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры (охват - 311 человек) (24.05.2023 года); - 19 мероприятий, в рамках окружного фестиваля «Читающая Югра» с региональной акцией «Читаем Пушкина» (охват - 503 человека); - литературный диктант, где были освящены вопросы, посвященные русской литературе от классики до современности (охват - 35 человек) (23.09.2023 года); - мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова (12 мероприятий, участвовало - 113 человек). 29.08.2023 в природном парке «Кондинских озёрах» состоялся пятый фестиваль-практикум «Звёзды Арантура», который проводился в рамках победителя конкурса грантов Губернатора ХМАО – Югры (сумма 451 тыс. руб.) (охват - 68 человек). - тематические мероприятия в общеобразовательных учреждениях района (литературные гостиные, уроки литературы, классные часы), направленные на уважительное отношение к родному языку, как носителю народной культуры в рамках международного дня грамотности (охват - 6302 человек); - игра – путешествие по станциям с ознакомлением участников с историей России, знание русского языка в целях объединения детей разных национальностей (охват - 25 участников) (02.11.2023 года); - акция «Поздравь учителя на родном языке», в ходе которой учащимися общеобразовательных учреждений подготовлены тематические видеоролики поздравления педагогов с Днем учителя на разных языках народов России (охват- 49 человек). МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» проводиться работа с республиками Дагестан, Татарстан, Удмуртия в целях пополнения фонда книг на языках народов, проживающих на территории Советского района. В дар поступило 215 книг. В социальных сетях опубликован видеоролик «Славянская культура и письменность» (история традиции) (803 просмотра). |
| 4. | Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию легальных мигрантов, и пресечению нелегальной миграции, формированию у мигрантов правовых знаний законодательства Российской Федерации, анализ их эффективности | 0,0 |  |
| 4.1. | Совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение иностранных граждан (мигрантов) к культуре и традициям принимающего сообщества | 0,0 | В рамках исполнения мероприятий, организованы и проведены мероприятия по вовлечению мигрантов, проживающих на территории Советского района в культурно-просветительские и культурно - досуговые мероприятия, экскурсии по выставкам: - Экскурсия по выставке «Вернисаж»; - Экскурсия по выставке «Родная земля»; - Мероприятие «Встреча Нового года; - Экскурсия по выставке «Советское небо»; - Экскурсия по выставке «Под крылом самолета»; - Практические занятия; - Мастер – классы; - Экскурсия по фотовыставке «Жизнь по плану»; - Экскурсия по выставке «Моя земля»; - Мероприятие «Вороний день» (общий охват - 47 человека из числа мигрантов). В МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» прошел Тотальный диктант (охват - 10 человек из числа мигрантов). На территории Советского района в соответствии с приказом Управления образования администрации Советского района от 25.03.2016 года № 174 «Об организации культурно-языковой адаптации детей - мигрантов в муниципальных общеобразовательных организациях Советского района» созданы центры культурно-языковой адаптации (МАОУ гимназия г. Советский, МБОУ СОШ № 4 г. Советский, МБОУ СОШ п. Пионерский). Всего в общеобразовательных организациях Советского района обучаются 105 несовершеннолетних из семей иностранных граждан (Таджикистан, Азербайджан). С обучающими, слабо владеющими русским языком, проводятся дополнительные мероприятия, на которые приглашаются несовершеннолетние совместно с родителями. Наличие центров культурно-языковой адаптации позволяет детям-мигрантам в максимально короткие сроки социализироваться со сверстниками. Во взаимодействии с Отделом МВД России по Советскому району проведены 8 рабочие встречи с лидерами сообществ мигрантов, с участием имама мечети г. Советский и представителя Югорского благочиния. Кроме того, в рамках исполнения мероприятий: - прошла всероссийская акция «Ночь искусств», в ходе которого состоялось большое путешествие-знакомство с бытом, традициями и культурой разных народов (знакомство с народными инструментами, этнографические мастер-классы, игры разных народов); - проведена выставка-просмотр «Литературное ожерелье» (охват - 70 участников). - подведены итоги конкурса «Единство-духовно нравственного развития и воспитания в современном обществе». |
| 5. | Реализация мер по профилактике распространения экстремистской идеологии, создание экспертной панели для возможности оперативно выявлять и своевременно реагировать на зарождающиеся конфликты в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений | 79,0 |  |
| 5.1. | Обеспечение эффективного мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма | 00,0 | В рамках исполнения мероприятий проводится постоянный мониторинг состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Советском районе. По результатам мониторинга ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Советском районе остается стабильной. Конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве не отмечалось. В ходе мониторинга печатных и электронных средств массовой информации автономного округа на предмет выявления публикаций, направленных на пропаганду терроризма, материалов, содержащих пропаганду терроризма, в том числе с использованием АИС «Поиск», не выявлено. В ходе мониторинга сети Интернет выявлено 3 материала деструктивного характера и 3 материала ранее признанными экстремистскими материалами. Информация по ним направлена в правоохранительные органы для принятия мер реагирования. |
| 5.2. | Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде | 00,0 | В рамках исполнения мероприятий: 1) бюджетным учреждением профессионального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Советский политехнический колледж» ежегодно проводится диагностика предрасположенности личности к противоправному поведению. Так в июне 2023 года проведено анкетирование среди 936 студентов с 1 по 4 курс «О причастности студентов к неформальным молодежным объединениям». По результатам анкетирования 100 % респондентов - не являются представителями какого-либо неформального объединения, 100 % респондентов - считают, что никогда не присоединятся к таким движениям. Также, октябре 2023 года проведено социально-психологическое тестирование, направленное на выявление девиантного поведения и экстремистских проявлений. Среди 949 студентов 1-4 курсов, группы риска по этим направлениям не выявлено. 2) в период с 15.09.2023 по 15.10.2023 во всех муниципальных общеобразовательных организациях Советского района проведено социально-психологическое тестирование (далее – тестирование). В тестировании приняло участие 2022 обучающихся (100% от количества обучающихся, подлежащих тестированию). Группы риска экстремистских настроений в молодежной среде не выявлено. |
| 5.3. | Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами | 30,0 | Бюджетные средства направлены на проведение обучающего сбора Ассоциации для детей и молодежи Советского района «Территории первых – профилактика экстремизма в молодежной среде». Сбор проводился с целью формирования единого поля взаимодействия в молодёжной среде, направленного на укрепление единства народов, проживающих в Советском районе, и формирование самосознания по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений – 30,0 тыс. рублей (охват - 200 человек) (16-17.11.2023 года). Кроме того, в рамках исполнения мероприятий в муниципальных образовательных организациях Советского района в рамках классных часов проведены мероприятия, направленные на обсуждение вопросов по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами (охват - 1112 обучающихся). |
| 5.4. | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни | 00,0 | В рамках исполнения мероприятий совместно с представителями ОМВД России по Советскому району в 2023 году проведены разъяснительные беседы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности во всех муниципальных общеобразовательных организациях района, (охват - 1236 обучающихся). |
| 5.5. | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, социальной и молодежной политики в сфере профилактики экстремизма, внедрение и использование новых методик, направленных на профилактику экстремизма | 49,0 | Бюджетные средства направлены на обучение сотрудников муниципальных образовательных организаций Советского района, участвующих в решение задач по профилактике экстремизма и терроризма в сфере образования и молодежной среде по теме: «Диагностика и профилактика деструктивного поведения, религиозного и этнического экстремизма школьников» - 49,0 тыс. рублей. Кроме того, в рамках исполнения мероприятий состоялся форум «Межкультурный диалог и молодежные инициативы» в городе Югорске, в котором приняли участие работники Управления образования и Департамента социального развития администрации Советского района (02.03.2023 года). |
| 6. | Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов | 165,0 |  |
| 6.1. | Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | 95,0 | Бюджетные средства направлены на: - на изготовление и прокат видеороликов социальной рекламы, направленных на укрепление общероссийского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма на территории Советского района. Телеканал «Первый Советский» изготовил 6 видеороликов социальной рекламы, которые показаны в эфире телеканала, а также размещены на официальных страницах администрации Советского района в социальных сетях - 80,0 тыс. рублей; - на проведение альманаха «Литературное наследие народов России» - 15,0 тыс. рублей (43 человека) (14.12.2023 года). Кроме того, в рамках исполнения мероприятий на телеканале «Первый Советский» вышли сюжеты: - «Праздник «Весеннего равноденствия» о празднике «Навруз» (21.03.2023 года); - «О праздновании Священного месяца Рамадан у мусульман» (22.03.2023 года); - «Просветительская акция «Мировые религии» (к месяцу Рамадан) (23.03.2023 года); - программа «Приходите в мой дом» о семье Итбаевых (12.04.2023 года); - «Женский ифтар» - вечерний приём пищи у мусульманок во время исламского месяца Рамадан (17.04.2023 года); - программа «Приходите в мой дом» о традициях аварской семьи (17.04.2023 года); - «Партнерство на почве дружбы» о многолетней деятельности национальных некоммерческих объединений, построенной на тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, на принципах социального партнёрства (27.07.2023 года); - «Культура через языки» о реализации проекта по созданию коммуникативной площадки «Молодёжная этно-резиденция» (15.09.2023 года). В газете «Первая Советская» опубликованы статьи: - «В гостях у башкирской семьи» (19.04.2023 года); - «Женский ифтар» (26.04.2023 года); - «С национальным колоритом» (02.08.2023 года). |
| 6.2 | Конкурс журналистских работ и проектов (программ) редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | 40,0 | Бюджетные средства направлены на проведение в 2023 году 5-ого конкурса журналистских работ «Мир нашему дому». Конкурс проводился среди представителей районных средств массовой информации, которые в течение года освещали вопросы межнационального, межконфессионального и межкультурного взаимодействия на территории муниципалитета. Всего в конкурсе приняли участие 15 журналистских работ в номинациях: «Лучший материал в электронных средствах массовой информации в области противодействия идеологии терроризма», «Лучший материал в электронных средствах массовой информации в области укрепления межнациональных, межкультурных отношений, профилактики экстремизма (телевидение)», «Лучшая публикация в печатных средствах массовой информации/сетевых изданиях в области укрепления межнациональных, межкультурных отношений, профилактики экстремизма» - 40,0 тыс. рублей. |
| 6.3 | Конкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | 30,0 | Бюджетные средства направлены на проведение конкурса социальной рекламы среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций Советского района. На конкурс было представлено 24 работы от образовательных организаций Советского района. По итогам конкурсного отбора: - в номинации «Социальный рекламный флаер (листовка) «Моя Великая Россия»: 1 место занял - Столбов Леонид, МБОУ СОШ п. Малиновский; 2 место занял - Ремезов Егор, МБОУ СОШ г.п. Пионерский; 3 место заняла - Сажина Елизавета, МБОУ «СОШ п. Малиновский»; - в номинации « Логотип «Сила России - в единстве Народа!»: 1 место занял - Лысенко Роман, МАОУ гимназия г. Советский; 2 место заняла - Шатохина Ульяна, МБОУ СОШ п. Малиновский; 3 место занял - Пастухов Алексей, МБОУ СОШ п. Пионерский – 30,0 тыс. рублей (8-15.12.2023 года). |
| 7. | Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры | 00,0 |  |
| 7.1. | Обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма | 00,0 | В рамках исполнения мероприятий в июне 2023 года состоялся праздник казачьей станицы «Сибирь моя – казачий край», в рамках которого проведены: - концертная программа, мастер-класс и показательные выступления по фланкировке, тематическая интерактивная программа с участием ансамбля казачьей песни «Вольница» и проекта Мобильного Центра Казачьей культуры «Брешь» АНО центр развития культурного наследия Сибирского казачества и укрепления межнационального согласия «Острогъ» г. Сургут (охват - 250 человек). - концерт ансамбля народных инструментов «Русские просторы, с участием хора русской песни и ансамбля казачьей песни «Вольница», в рамках празднования 62 – летия г.п. Таежный. В День российского казачества было проведено: - Онлайн – экскурсия «История казачьего костюма» (798 просмотров); - Рубрика «Музейная энциклопедия»- Традиционная кухня казаков (320 просмотров); - Рубрика «Экспонат дня» - Папаха казачья (361 просмотр); - Фотовыставка «Казачество в лицах» (892 просмотра); - Рубрика «Из фондов музея» - Нагайка (537 просмотров). - В библиотеках МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» прошли мероприятия, посвященные Дню казачества (всего 7 мероприятий). Кроме того, в рамках мероприятий казаки КО «Станица Верхне-Кондинская» приняли участие: - в концерте «Своих не бросаем» в поддержку вооруженных сил РФ (охват - 500 человек) (06.10.2023 года); - в концерте ко Дню народного единства и 55-летию «Центра культуры «Сибирь» (охват - 300 человек) (04.11.2023 года); - в Международном конкурсе-фестивале «Пока мы едины – мы непобедимы» (охват 200 человек) (30.11.2023 года); - в концерте к престольному празднику в Храм Николая Чудотворца (охват - 100 человек) (19.12.2023 года); - в молебне о войнах-казаках станиц Верхне-Кондинской и Югорской в Храме Николая Чудотворца (охват - 200 человек). В МБОУ СОШ №4 г. Советский организован Кадетский класс с казачьим компонентом. |
| 8. | Организация и проведение обучающих мероприятий (аппаратная учеба) направленных на повышение уровня знаний и эффективности организации работы муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики Российской Федерации, профилактики экстремизма | 00,0 | В рамках исполнения мероприятий: - 8 служащих администрации Советского района, прошли повышение квалификации по темам реализации государственной национальной политики Российской Федерации, профилактики экстремизма и реализации государственной национальной политики; - 9 сотрудников муниципальных образовательных организаций Советского района, прошли курсы повышения квалификации по темам профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде. - сотрудники администрации Советского района, представители некоммерческих организаций и традиционных конфессий приняли участие в стратегической сессии «ЭтноДиалог» в г. Урае, в ходе которой обсудили интеграционные этнокультурные проекты, определили эффективные механизмы и формы предоставления мер поддержки НКО на муниципальном уровне (07.02.2023 года); - работники Управления образования и Департамента социального развития администрации Советского района приняли участие в форуме «Межкультурный диалог и молодежные инициативы» в городе Югорске (02.03.2023 года); - делегация Советского района приняла участие во Всероссийском форуме народного единства в городе Ханты-Мансийске (4 человека) (23-25.04.2023); - состоялся семинар-практикум «Россия наш общий дом», направленный на содействие развитию общественных инициатив по созданию и поддержанию этнокультурных проектов, а также развитие и использование потенциала молодёжи в интересах укрепления межэтнических и межконфессиональных отношений народов России в Советском районе (26-27.10.2023 года). - сотрудники МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» приняли участие в заседании круглого стола на VIII Открытых Епархиальных Кирилло-Мефодиевских чтениях на тему: «Наставничество: современность и традиции» с докладом в рамках проекта «Школа блогера». |
| 9. | Организация и проведение профилактической работы с детьми и молодежью, с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние | 00,0 | В рамках исполнения мероприятий еженедельно на телеканале «Первый Советский», по выходным, осуществляется трансляция 9 видеороликов, общим хронометражем 18 минут, направленных на профилактику терроризма и экстремизма; В соответствии с утвержденными планами воспитательной работы в общеобразовательных организациях ведется разъяснительная работа в формате классного часа и индивидуальных бесед с обучающимися по вопросу формирования межнационального и межконфессионального согласия, негативного отношения к экстремистским проявлениям, а также по навыкам бесконфликтного общения и умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами. С участием представителей религиозных организаций проведены профилактические беседы с обучающимися муниципальных образовательных организаций Советского района (охват - 2193 обучающихся). Ежеквартально, с целью формирования у студентов бюджетного учреждения профессионального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Советский политехнический колледж» негативного отношения к проявлению экстремизма и терроризма в современной жизни общества, сотрудниками уголовного розыска и отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Советскому району проводились разъяснительные беседы и уроки безопасности. Ежеквартально проводятся уроки нравственности совместно с имамом г. Советский и настоятелем храма Вознесения Господня г. Советский (охват - 939 студентов 1-4 курсов). |
| 9.1. | Проведение профилактической работы в миграционной среде, направленной на противодействие распространению среди иностранных граждан (мигрантов) идеологии терроризма, участию и содействию террористической деятельности | 00,0 | В рамках исполнения мероприятий во взаимодействии с Отделом МВД России по Советскому району проведены 8 рабочих встреч с лидерами сообществ мигрантов, с участием имама мечети г. Советский и представителя Югорского благочиния. С участием работодателей проведены профилактические беседы с иностранными гражданами из числа трудовых мигрантов по разъяснению норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, о недопущении совершения административных правонарушений и преступлений. Розданы памятки профилактического характера, а также с разъяснением негативных последствий присоединения к ячейкам МТО и уголовной ответственности за участие в их деятельности (охват – 1472 человека из числа мигрантов). |
| 9.2. | Проведение профилактической работы с лицами прибывшими из стран с повышенной террористической активностью, с преступниками, отбывшими наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность и родственников членов МТО | 00,0 | На территории Советского района лиц, прибывших из стран с повышенной террористической активностью, преступников, отбывших наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность и родственников членов международных террористических организаций (далее – МТО) не зафиксировано. Вместе с тем, с учетом методических рекомендаций Национального антитеррористического комитета России проводилась персональная работа с лицами, состоящими на учете в органах внутренних дел, по разъяснению положений УК РФ об ответственности за участие в террористической деятельности, а также за распространение литературы, признанной в установленном законом порядке экстремисткой, с закреплением результатов в опросном листе. |
| 10. | Проведение информационных компаний, направленных на непринятие идеологии терроризма | 00,0 | В рамках проведение информационных компаний, направленных на непринятие идеологии терроризма: - в эфире телеканала «Первый Советский» вышло 35 сюжетов; - на сайте «1sov.news» размещено 38 материалов; - на сайте администрации Советского района и поселений размещено 48 материалов; - в социальных сетях размещено 160 материалов. Телекомпанией «Первый Советский» подготовлены 6 видеороликов. Проведен муниципальный конкурс журналистских работ «Мир нашему дому», направленных на гармонизацию межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, противодействие идеологии терроризма. |
| 11. | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов: | 23797,4 |  |
| 11.1. | объектов образования | 20302,2 | Бюджетные средства направлены: - на приобретение датчиков и установка кабельных линий охранной сигнализации МАДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Советский – 450,0 тыс. рублей; - на организацию лицензированной охраны частными охранными организациями в круглосуточном режиме на 8 объектах образовательных организаций (постоянно) и на 4 объектах образования в период избирательной кампании - 13 654,2 тыс. рублей; - на обеспечение контроля за каналом передачи тревожных извещений на пульт центральной охраны и обеспечению оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации для принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности на 34 объектах образования - 4 937,1 тыс. рублей; – на устранение недостатков антитеррористической защищенности в экспозиционно-выставочном центре "Память" и в эколого-биологическом отделе центра "Созвездие" для МАУ ДО Советского района "Центр "Созвездие" им. Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича - 200,0 тыс. рублей; - на обеспечение функционирования систем безопасности школы для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г.п. Коммунистический» - 192,0 тыс. рублей; - на ремонт систем охранной и тревожной сигнализации на 13 объектах образования - 868,9 тыс. рублей. |
| 11.2. | объектов культуры и спорта | 433,0 | Бюджетные средства направлены: - на оборудование охранной сигнализацией 1 объекта спорта и 1 объекта культуры МБУ КСК «Романтик» г.п. Коммунистический – 208,0 тыс. рублей; - на восстановление системы видеонаблюдения 1 объекта культуры и организацию охраны частными охранными организациями в круглосуточном режиме на 3 объектах культуры в период избирательной кампании - 124,7 тыс. рублей; - на организацию охраны частными охранными организациями в круглосуточном режиме на 4 объектах спорта в период избирательной кампании - 100,3 тыс. рублей. |
| 11.3. | мест массового пребывания людей (ММПЛ) | 2550,0 | Бюджетные средства направлены на обеспечение охраны здания администрации Советского района силами ЧОО «Правопорядок-Охрана» - 2550,0 тыс. рублей. |
| 11.4. | иных муниципальных объектов | 512,2 | Бюджетные средства направлены: - на обеспечение муниципальных помещении (г. Советский, ул. Гагарина 62А) системой видеонаблюдения, системой контроля управления доступом, тревожной сигнализацией - 236,5 тыс. рублей; - на оснащение системой видеонаблюдения муниципальных помещений (г. Советский, ул. 50 лет Пионерии 10) - 275,7 тыс. рублей. |

5. Исполнение целевых показателей, характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Наименование целевых показателей, характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Советском районе, в общем количестве граждан (%) | 82,1 | 92,0 | 112,1 |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих в Советском районе (человек) | 400 | 401 | 100,3 |
| 3. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Советском районе (человек) | 38 | 39 | 102,6 |
| 4. | Доля детей - инофонов, охваченных в образовательных учреждениях Советского района программами по социализации (адаптации) (%) | 100 | 100 | 100,0 |
| 5. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма в Советском районе (человек) | 28 | 28 | 100,0 |
| 6. | Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма (человек) | 6800 | 6832 | 100,5 |
| 7. | Количество преступлений террористический направленности на территории Советского района (фактов) | 0 | 0 | - |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) – как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями) муниципальная программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 7,12 баллов).