Муниципальное образование

Советский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «   10   »       июля      2023 г.	№ 1111

г. Советский

Об организации содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий при подготовке и проведении 
выборов в Советском районе 10 сентября 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.06.2013 № 366-рг «Об оказании содействия избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий при подготовке и проведении выборов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского района, в целях содействия избирательным комиссиям Советского района в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 
в Советском районе 10 сентября 2023 года:

1. Создать рабочую группу по решению вопросов, связанных с подготовкой 
и проведением выборов в Советском районе 10 сентября 2023 года (далее Рабочая группа), 
в составе, согласно приложению 1.

2. Установить, что основной задачей Рабочей группы является обеспечение согласованных действий администрации Советского района, администраций поселений Советского района, по организационному и материально-техническому обеспечению избирательных комиссий Советского района в целях оказания содействия в реализации 
их полномочий при подготовке и проведении выборов в Советском районе 
10 сентября 2023 года.

3. Утвердить План организационно-технических мероприятий по подготовке 
и проведению выборов в Советском районе 10 сентября 2023 года (далее план организационно-технических мероприятий) (приложение 2).

4. Рабочей группе для решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов в Советском районе 10 сентября 2023 года, обеспечить организационно-техническую подготовку к проведению выборов в соответствии с планом организационно-технических мероприятий.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, руководителям организаций обеспечить исполнение плана организационно-технических мероприятий.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Советского района.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение 1

к постановлению

администрации Советского района

от 10.07.2023 № 1111

Состав

рабочей группы по решению вопросов, связанных с подготовкой

и проведением выборов в Советском районе 10 сентября 2023 года

Глава Советского района (председатель Рабочей группы);

заместитель главы Советского района (заместитель председателя Рабочей группы);

специалист  отдела организационной работы, делопроизводства и контроля управления по организации деятельности администрации Советского района (секретарь Рабочей группы);

заместитель главы Советского района по социальному развитию, директор Департамента социального развития администрации Советского района;

заместитель главы Советского района по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике;

заместитель главы Советского района по финансам, начальник Финансово-экономического управления администрации Советского района;

заместитель главы Советского района по строительству, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района

начальник управления по организации деятельности администрации 
Советского района;

начальник юридического управления администрации Советского района;

начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;

начальник отдела общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации Советского района;

начальник отдела по связям с общественностью и населением администрации Советского района;

начальник отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району 
(по согласованию);

начальник Управления социальной защиты населения по г. Югорску 
и Советскому району (по согласованию);

начальник отдела по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району (по согласованию);

генеральный директор открытого акционерного общества «Районное телевидение 
и редакция газеты» (по согласованию);

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по гг. Югорск, Советский и Советскому району Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(по согласованию);

директор сервисного центра г. Советский Ханты-Мансийского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию);

председатель территориальной избирательной комиссии Советского района 
(по согласованию);

главы поселений Советского района (по согласованию)

Приложение 2

к постановлению

администрации Советского района

от 10.07.2023 № 1111

План

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов в Советском районе 10 сентября 2023 года

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение информационных материалов в организациях Советского района, предоставленных территориальной избирательной комиссией Советского района, в целях оказания содействия в информировании населения об их деятельности по вопросам подготовки и проведения избирательной кампании 10 сентября 2023 года | на период проведения выборов | Управление образования администрации Советского района; Департамент социального развития администрации Советского района; управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района, поселения Советского района. Координатор - управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района |
|  | Оказание содействия территориальной избирательной комиссии Советского района в приемке, хранении и доставке до участковых избирательных комиссий информационных и иных материалов, канцелярской и иной продукции, технологического оборудования | с 10.07.2023 | заместитель главы Советского района; управление по организации деятельности администрации Советского района |
|  | Предоставление территориальной избирательной комиссии Советского района на период избирательной кампании помещений, необходимых для размещения членов территориальной избирательной комиссии и привлеченных специалистов, организации работы рабочих групп, а также складскими помещениями | до 20.07.2023 | заместитель главы Советского района; заместитель главы Советского района по социальному развитию, директор Департамента социального развития администрации Советского района; управление по организации деятельности администрации Советского района; Управление образования администрации Советского района; главы поселений Советского района (по согласованию) |
|  | Оказание содействия территориальной избирательной комиссии Советского района в проведении мероприятий по информированию избирателей о предстоящих выборах, в том числе путем предоставления поверхностей для размещения информационных листовок, плакатов, баннеров | до 01.08.2023 | Управление образования администрации Советского района; Департамент социального развития администрации Советского района; управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района, поселения Советского района. Координатор - управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района |
|  | Исключение доступа посторонних лиц к оборудованию и линиям связи, обеспечивающим функционирование системы ГАС «Выборы» в местах размещения территориальной избирательной комиссии Советского района | с 01.08-11.09.2023 | заместитель главы Советского района; управление по организации деятельности администрации Советского района |
|  | Проведение ревизии имеющихся на балансе средств обеспечения антитеррористической безопасности (стационарные и ручные металлодетекторы, системы видеонаблюдения, видеорегистраторы, КТС, телефоны с АОН, элементы питания), проверки их работоспособности, уточнение потребности технических средств на всех избирательных участках. Информирование о результатах ревизии Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Управление Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | до 02.08.2023 | заместитель главы Советского района; управление по организации деятельности администрации Советского района; Управление образования администрации Советского района; Департамент социального развития администрации Советского района; главы поселений Советского района (по согласованию) |
|  | Назначение ответственного лица за взаимодействие с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации в Советском районе и Югорским межмуниципальным отделом вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» | до 05.08.2023 | отдел общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации Советского района |
|  | Проведение мероприятий по доведению и разъяснению до руководителей жилищно-коммунальных организаций и дорожно-эксплуатационных предприятий, служб такси требований о своевременном информировании при обнаружении брошенного автотранспорта, бесхозяйных вещей в период избирательной кампании | до 05.08.2023 | первый заместитель главы Советского района; заместитель главы Советского района по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике; комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района; управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района, главы поселений Советского района (по согласованию) |
|  | Проведение мероприятий по доведению и разъяснению до руководителей жилищно-коммунальных организаций, дорожных предприятий, служб такси, печатных агентств, издательств, оказывающих услуги по изготовлению фотопечатной продукции, общественности, водителей общественного транспорта о необходимости своевременного информирования органов внутренних дел о фактах нарушения избирательного законодательства, незаконного изготовления, распространения агитационных материалов | до 07.08.2023 | первый заместитель главы Советского района; заместитель главы Советского района по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике; комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района; управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района |
|  | Проведение комиссионных обследований помещений (в том числе резервных) для организации голосования и работы участковых комиссий, задействованных при проведении выборов, включая помещения для голосования, помещения для хранения избирательной документации, оборудованных сейфами или несгораемыми металлическими шкафами, техническим оборудованием, на антитеррористическую устойчивость, с обязательным включением в состав комиссий по обследованию избирательных участков руководителя территориальной избирательной комиссией Советского района, руководителей объектов, на которых расположены избирательные участки | до 11.08.2023 | отдел общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации Советского района при взаимодействии с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району, межмуниципальным отделом вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», территориальной избирательной комиссией Советского района (по согласованию) |
|  | Определение перечня резервных помещений для голосования | до 18.08.2023 | заместитель главы Советского района; управление по организации деятельности администрации Советского района; |
|  | Дооснащение избирательных участков средствами обеспечения антитеррористической безопасности (стационарные и ручные металлодетекторы, системы видеонаблюдения, видеорегистраторы, КТС, телефоны с АОН, элементы питания) по результатам проведенных ревизий | до 25.08.2023 | заместитель главы Советского района; управление по организации деятельности администрации Советского района; Управление образования администрации Советского района; Департамент социального развития администрации Советского района; главы поселений Советского района (по согласованию) |
|  | Проведение практических занятий на избирательных участках по обучению членов участковых избирательных комиссий Советского района действиям в случае необходимости эвакуации из помещений для голосования | до 25.08.2023 | отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району, межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», территориальная избирательная комиссия Советского района (по согласованию), совместно с отделом общественной безопасности профилактики правонарушений администрации Советского района |
|  | Проведение противопожарных инструктажей (в том числе в режиме видеоконференцсвязи) с членами участковых избирательных комиссий Советского района и иных работников о необходимости соблюдения противопожарного режима, в том числе исключения курения в местах размещения избирательных участков, ознакомления с правилами содержания и эксплуатации эвакуационных путей и выходов, исключения использования электронагревательных приборов | до 25.08.2023 | отдел надзорной деятельности и профилактической работы по гг. Югорск, Советский и Советскому району (по согласованию); территориальная избирательная комиссия Советского района (по согласованию); отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского района, совместно с руководителями объектов, в которых расположены избирательные участки |
|  | Проведение проверок работоспособности резервных источников электропитания с составлением актов проверок с последующим направлением их в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | до 25.08.2023 | заместитель главы Советского района по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике; отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского района |
|  | Направление информации о материально-ответственных лицах и лицах, ответственных за обслуживание резервных источников электропитания в Главное управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | до 25.08.2023 | заместитель главы Советского района по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике; отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского района |
|  | Оказание содействия территориальной избирательной комиссии Советского района в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для организации работы пункта приема заявлений о голосовании по месту нахождения (ППЗ) и реализации применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | до 25.08.2023 | заместитель главы Советского района; заместитель главы Советского района по социальному развитию, директор Департамента социального развития администрации Советского района; управление по организации деятельности администрации Советского района; Управление образования администрации Советского района; главы поселений Советского района (по согласованию) |
|  | Организация работы по обеспечению в помещениях участковых избирательных комиссий Советского района необходимых бытовых условий для сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих круглосуточное несение службы по охране избирательных участков | до 25.08.2023 | заместитель главы Советского района по социальному развитию, директор Департамента социального развития администрации Советского района; Управление образования администрации Советского района; главы поселений Советского района (по согласованию) |
|  | Приемка помещений для голосования специально созданными рабочими группами, в состав которых должны войти общественные наблюдатели, члены территориальных и участковых избирательных комиссий Советского района, представители владельца или собственника помещения, в котором размещен избирательный участок, представитель администрации Советского района или городского округа, совместно с представителями общественных организаций инвалидов и представителей социальных служб | до 25.08.2023 | территориальная избирательная комиссия Советского района (по согласованию); Департамент социального развития администрации Советского района; управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района; главы поселений Советского района; Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по г. Югорску и Советскому району (по согласованию) |
|  | Формирование корпуса волонтеров, определенных ответственными за работу с избирателями с ограниченными возможностями здоровья на выборах 10 сентября 2023 года | до 25.08.2023 | заместитель главы Советского района по социальному развитию, директор Департамента социального развития администрации Советского района; |
|  | Обеспечение приостановки с 29 августа 2023 года всех плановых профилактических работ по обслуживанию оборудования, земельных работ на объектах связи, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, строительства, дорожного хозяйства, нефтегазового комплекса и иных субъектов хозяйственной деятельности, способных привести к повреждению коммуникационных линий связи на избирательных участках либо создать препятствия для доступа в помещение избирательного участка | с 29.08-11.09.2023 | заместитель главы Советского района по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике; комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района; управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района |
|  | Дооснащение избирательных участков специальными приспособлениями для входа избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-колясками, инвалидов по зрению (установка поручней, настилов, рельсов, пандусов, тактильных указателей, иных необходимых приспособлений) | до 08.09.2023 | заместитель главы Советского района по социальному развитию, директор Департамента социального развития администрации Советского района; Управление образования администрации Советского района; главы поселений Советского района (по согласованию) |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, применяя дифференцированный подход с учётом индивидуальных особенностей здоровья, уделив особое внимание лицам, достигшим 18-летнего возраста | до 10.09.2023 | заместитель главы Советского района; отдел по связям с общественностью и населением администрации Советского района |
|  | Определение мест стоянки транспортных средств у объектов проведения голосования (в том числе специальных мест для стоянки личного автотранспорта инвалидов), исключая их несанкционированную парковку | до 08.09.2023 | заместитель главы Советского района по социальному развитию, директор Департамента социального развития администрации Советского района; Управление образования администрации Советского района; главы поселений Советского района (по согласованию) |
|  | Обеспечение круглосуточного дежурства экстренных и коммунальных служб накануне, а также в Единый день голосования | с 09.09-11.09.2023 | заместитель главы Советского района по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике; комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района; отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского района |
|  | Обеспечение с 01 сентября 2023 года бесперебойной работы инженерных коммуникаций на прилегающих к объектам территориях, где расположены системы ГАС «Выборы», а также наличия резервных источников питания аварийного отключения основного источника питания | с 01.09-11.09.2023 | заместитель главы Советского района, заместитель главы Советского района по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике; отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского района (по согласованию) |

|  | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Советского района в обеспечении транспортными средствами для организации голосования вне помещения для голосования (на дому) | 10.09.2023 | заместитель главы Советского района; управление по организации деятельности администрации Советского района; главы поселений Советского района (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение достаточного запаса питьевой воды и одноразовой посуды для членов участковой комиссии и наблюдателей | 10.09.2023 | заместитель главы Советского района; управление по организации деятельности администрации Советского района |