Приложение  18

к решению Думы Советского района

от «26» марта 2021 г. № 460

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,

профилактика экстремизма и терроризма  на территории Советского района»

за 2020  год

1. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма на территории Советского района», утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2019 № 2334 (с изменениями от 05.10.2020№ 2097).

2. Цели программы:

1. Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Советского района, профилактика экстремизма в Советском районе.

2. Защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия международных террористических организаций (далее МТО), сообществ и отдельных лиц.

3. Создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном образовании.

Задачи программы:

1. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью.

2. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности.

3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в Советском районе.

4. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов.

5. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории Советского района, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов.

6. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия.

7. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

8. Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма.

9. Повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, особенно с молодежью, а также подпавшими под ее влияние.

10. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма.

11. Создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей.

12. Совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении администрации Советского района.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год.

| Источники финансирования | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 19552,9 | 16802,9 | 85,9 | 16802,9 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Советского района | 19552,9 | 16802,9 | 85,9 | 16802,9 | 100,0 |

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района).

4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма | 0,0 | На сайте Советского района создан раздел «Гражданское общество» в котором созданы подразделы «Новости», «Конкурсы», а также информационная поддержка оказывается посредством рассылки на электронную почту СО НКО. Оказано содействие в подготовке заявок: - общественной организации «Национально-культурная автономия татар Советского района на участие во втором конкурсе президентских грантов в 2020 году Проект «Звезды Арантура»; - благотворительному фонду помощи социальным категориям граждан Советского района «Милосердие» на участие во втором конкурсе президентских грантов в 2020 году проект «Добро пожаловать в Югру!». По результатам оба проекта получили грант Президента РФ. |
| 2. | Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия | 0,0 | 22.05.2020 года прошла просветительская акция в интернет-источниках «Как не быть завербованным». Акция была направлена на профилактику экстремизма в молодежной среде, 98 просмотров, группа в социальных сетях муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь». 06.09.2020 года состоялось торжественное открытие «Творческой молодежной площадки «Гравитация», (проект выиграл грант Президента РФ на развитие гражданского общества). 14 человек из числа молодежи приняли участие в окружном молодежном форуме - фестивале «Мосты» 25-27 ноября 2020 года. Форум проходил в онлайн-формате. Направления форума: «Национальная политика», «Религиозная безопасность», «Информационная безопасность», «Деструктивные субкультуры», «Театр, комиксы, фильмы». |
| 3. | Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения | 0,0 | 21.02.2020 года Советская центральная детская библиотека приняла участие в акции «Единый день чтения в Югре». Тема акции: «Читаем на родном языке». Ко Дню славянской письменности и культуры в учреждениях культуры Советского района проведено 20 мероприятий, количество просмотров – 3814. Ко Дню русского языка и Пушкинскому Дню России в библиотеках Советского района было проведено 28 мероприятий, количество просмотров – 11449. На сайтах и в соцсетях публикуются интересные факты о русском языке. |
| 4. | Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию легальных мигрантов, и пресечению нелегальной миграции, формированию у мигрантов правовых знаний законодательства Российской Федерации, анализ их эффективности | 0,0 | На территории Советского района в соответствии с приказом начальника Управления образования администрации Советского района от 25.03.2016 №174 «Об организации культурно-языковой адаптации детей - мигрантов в муниципальных общеобразовательных организациях Советского района» созданы центры культурно-языковой адаптации (МБОУ СОШ № 4 г. Советский, МБОУ СОШ п. Зеленоборск, МБОУ СОШ п. Пионерский). Центры посещают 21 обучающийся, прибывших из стран СНГ (Таджикистан, Азербайджан). С обучающими, слабо владеющими русским языком, проводятся дополнительные мероприятия, на которые приглашаются несовершеннолетние совместно с родителями. Наличие центров культурно-языковой адаптации позволяет детям-мигрантам в максимально короткие сроки социализироваться со сверстниками. Совместно с сотрудниками ОМВД России по Советскому району и имамом мечети г. Советский проведены профилактические беседы с работниками (трудовыми мигрантами) баз по лесозаготовке пиломатериалов: ИП Рузибаев, г. Советский, Северная промзона. - ООО «Максимум», г.Советский, Северная промзона. В адрес работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Советского района были направлены Памятки иностранным гражданам об ответственности за нарушение антитеррористического законодательства Российской Федерации исх. от 24.09.2020 № 01-Исх-9514. МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» реализуется проект «Добро пожаловать в Югру!», направленный на повышение уровня социокультурной адаптации мигрантов и их семей в местное сообщество с использованием комплексного подхода к организации и внедрению новых форм и методов работы с данной категорией граждан на территории города Советский. |
| 5. | Реализация мер по профилактике распространения экстремистской идеологии, создание экспертной панели для возможности оперативно выявлять и своевременно реагировать на зарождающиеся конфликты в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений | 1,0 | В целях организации контроля за взаимодействием муниципальных образовательных организаций с ЦПЭ УМВД России по ХМАО – Югре в муницицпальных образовательных организациях Советского района закреплены ответственные должностные лица за реализацией Алгоритма обмена информацией. А также утверждена Унифицированная форма предоставления сведений руководителями образовательных организаций в ЦПЭ УМВД России по ХМАО – Югре. В ходе мониторинга сети Интернет выявлено в свободном доступе: - 4 материала ранее внесенных в Федеральный список экстремистских материалов, размещенных на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации; - 1 видеофайл имеющих признаки экстремизма и терроризма; - 1 группа в социальной сети ВКонтакте содержащая информацию, направленную на разжигание ненависти и вражды по национальному и религиозному признаку; - 1 видео материала с инструкцией по изготовлению самодельного огнестрельного оружия. Информация об ограничении доступа к указанному ресурсу была направлена в Югорскую межрайонную прокуратуру. |
| 6. | Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов | 60,0 | На укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма в 2020 году: в газете «Первая Советская» опубликовано 6 статей, на официальном сайте администрации Советского района размещено 17 пресс-релизов, на телеканале «Первый Советский» вышел 21 сюжет, в том числе вышла программа «Приходите в мой дом, «Культура, традиции и обычаи азербайджанцев», «Национальность таджики». ОАО РТР «Первый Советский» был подготовлен и транслировался социальный ролик направленный на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма. |
| 7. | Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры | 0,0 | В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19» все мероприятий проводились только в режиме онлайн, в том числе в рамках Плана межведомственного взаимодействия по организации и проведению информационно - просветительской работы по вопросам профилактики среди несовершеннолетних образовательных организации Советского района и их родителей (законных представителей) на 2019-2020 учебный год. |
| 8. | Организация и проведение обучающих мероприятий (аппаратная учеба) направленных на повышение уровня знаний и эффективности организации работы муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики Российской Федерации, профилактики экстремизма | 0,0 | 14.12.2020 года с муниципальными служащими отдела профилактики правонарушений и противодействия коррупции управления по организации деятельности администрации Советского района, с главами и специалистами городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в режиме онлайн проведен семинар-совещание, в ходе которого был рассмотрен вопрос: «О реализации на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района мероприятий в сфере государственной национальной политики и профилактики экстремизма». |
| 9. | Организация и проведение воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежью, с лицами подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние | 0,0 | В соответствии с Планом межведомственного взаимодействия по организации и проведению информационно - просветительской работы по вопросам профилактики среди несовершеннолетних образовательных организации Советского района и их родителей (законных представителей) на 2019-2020 учебный год утвержденным приказом Управления образования администрации Советского района от 11.09.2019 года №697 в муниципальных общеобразовательных организациях района совместно с представителями ОМВД России по Советскому району в 2019, 2020 годах проведены разъяснительные беседы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности во всех муниципальных общеобразовательных организациях района. |
| 10. | Проведение информационных компаний, направленных на непринятие идеологии терроризма | 0,0 | В рамках Медиа-плана по профилактике терроризма в Советском районе на 2020 год, в текущем году на телеканале «Первый Советский» вышло семь специализированных программ, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, укрепление межнациональных и межкультурных связей. В эфире местной телерадиокомпании ОАО РТР «Первый Советский» на постоянной основе транслируется информация с алгоритмом действий при возникновении ЧП и ЧС, обнаружении бесхозных сумок и иных предметов. |
| 11. | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов | 16741,9 | В целях обеспечения уровня антитеррористической защищённости муниципальных объектов расположенных на территории Советского района бюджетные средства направлены на следующие мероприятия: 1) Обеспечение охраны здания администрации Советского района – 1 142,2 тыс. руб., 2) Управление образования: Обеспечение реализации мероприятий антитеррористической защищенности образовательных учреждений – 15 431,7 тыс. руб., 3) Департамент социального развития: Обеспечение реализации мероприятий антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры (МАУ ФОК «Олимп», МАУ «Сфера») – 168,0 тыс. руб. |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы  за 2020 год.

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Советском районе, в общем количестве граждан (%) | 78,6 | 94,2 | 119,8 |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих в Советском районе (человек) | 310 | 314 | 101,3 |
| 3. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Советском районе (человек) | 32 | 36 | 112,5 |
| 4. | Доля детей - инофонов, охваченных в образовательных учреждениях Советского района программами по социализации (адаптации) (%) | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма в Советском районе (человек) | 22 | 25 | 113,6 |
| 6. | Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма (человек) | 6500 | 6587 | 101,3 |
| 7. | Количество преступлений террористический направленности на территории Советского района (фактов) | 0 | 0 | 100 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 8,02 балла).