Приложение 14

к решению Думы Советского района

от 26.04.2023 № 177

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,

профилактика экстремизма и терроризма на территории Советского района»

за 2022 год

1. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма на территории Советского района» (далее - программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2334» (с изменениями от 20.12.2022 № 3931).

2. Цели программы:

1. Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих
на территории Советского района, профилактика экстремизма в Советском районе.

2. Защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия международных террористических организаций (далее МТО), сообществ и отдельных лиц.

3. Создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном образовании.

Задачи программы:

1. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

2. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в Советском районе, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

4. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

5. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории Советского района, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

6. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

7. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

8. Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

9. Повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, особенно с молодежью,
а также подпавшими под ее влияние, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

10.  Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма, в том числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский.

11.  Создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении администрации Советского района.

3. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2022 год

| Источники финансирования муниципальной программы | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 28 874,4 | 28 874,4 | 100,0 | 28 874,4 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Советского района | 28 874,4 | 28 874,4 | 100,0 | 28 874,4 | 100,0 |

*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района)

4. Исполнение мероприятий муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия (в том числе с разбивкой по мероприятиям) муниципальной программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма | 35,0 |  |
| 1.1. | Мероприятия просветительского характера для представителей общественных объединений, религиозных организаций по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации иностранных граждан (мигрантов), профилактики экстремизма на территории Советского района | 35,0 | Бюджетные средства направлены на проведение Открытой районной акции (ярмарка идей), инициатив и предложений граждан, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества в сфере межнациональных (межэтнических) отношений (охват - 200 человек). В период с 07.11.2022 года по 24.12.2022 года проведена Открытая районная акция (ярмарка идей), инициатив и предложений граждан, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества в сфере межнациональных (межэтнических) отношений. По итогам акции был определен проект-победитель «Наследники традиции», направленный на создание детской команды для участия в фестивале национальных культур, автор проекта - автономная некоммерческая организация «Центр социально-культурных инициатив «Скрепка» (охват - 200 человек). На сайте Советского района создан раздел «Гражданское общество» в котором созданы подразделы «Новости», «Конкурсы», а также информационная поддержка оказывается посредством рассылки на электронную почту социально ориентированным некоммерческим организациям. При социальном партнерстве с МБУК «Музей истории и ремесел Советского района» 06.04.2022 года проведен национальный праздник «Вороний день» (охват – 35 человек). Организовано и проведено 25 индивидуальных консультаций в целях подготовки к грантовым конкурсам на развитие гражданского общества. |
| 1.2. | Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости | 0,0 | 15.10.2022 года оказано содействие в проведение духовно-просветительского мероприятия, направленного на развитие межконфессионального согласия и профилактику экстремизма организатором которого выступил имам мечети г. Советский Централизованной исламской региональной организации «Муфтият Республики Дагестан», также участие приняли имам мечети г.п. Пионерский, имам г. Покачи, представители муфтията Республики Дагестан и национальных общественных объединений. В период с 5 по 6 ноября 2022 года в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» (далее – МБУК «МБСР») состоялся Образовательный форум «Россий, Югра, Советский – территория добрососедства» в котором приняли участие представители молодежи Советского района, религиозных организаций традиционных конфессий и национальных объединений, муниципальные служащие, работники учреждений культуры и образования Советского района, а также гости из соседних муниципальных образований (г.Югорск, г.Урай, Октябрьский района), организатором которого явилась Местная религиозная организация православный Приход храма Вознесения Господня г.Советский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области Югорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Значительный вклад в организацию и проведение Форума внёс коллектив МБУК «МБСР». |
| 2. | Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия | 75,0 |  |
| 2.1. | Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства) | 75,0 | Бюджетные средства направлены: - на проведение в городском парке культуры и отдыха национального праздника татарской и башкирской культуры «Сабантуй 2022», который состоялся 04.06.2022 года (охват - 600 человек) - 10 тыс. рублей. - на проведение интеллектуальной квест-игры «Наша Конституция» для старшеклассников и студентов г.Советский - 35,2 тыс. рублей. Мероприятие проводилось с 9 по 16 декабря 2022 года на базе библиотеки, за указанный период ее участниками стали 178 человек. Все члены команд проявили себя достаточно грамотными и осведомлёнными гражданами, хорошо знающими избирательное право и Конституцию РФ. - на проведение интеллектуальной игры-викторины «Я - гражданин Югры», в которой приняли участие 2 команды из числа участников-волонтеров клубных формирований «Горизонт» и «МИР» - 29,8 тыс. рублей. Игра проходила 11.12.2022 года в 4 тура и содержала вопросы и тематические задания, направленные на историю развития и становления ХМАО - Югры и историю создания и основных положений Конституции РФ (общий охват участников 24 человека). Проведены мероприятия: - деловая игра «Жизнь страны в твоих руках» (охват - 22 участника); - собрание Молодежного совета при главе г.п. Советский (охват - 10 участников); - информационный час «Гражданином быть обязан» (охват - 25 участников); - урок права «Россия завтра – это мы сегодня». (охват 38 участников); - «Фокус на молодежь» в рамках Международного дня молодежи» (5 мероприятий, охват - 160 участников); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская школа искусств»; - - выставка «Акварелью о Байкале», на выставке представлено более 30 работ, выполненных в разных техниках (охват - 350 участников); - городской межнациональный конкурс «Истоки красоты», участие приняли 9 участников; - акция «Сердечная благодарность»! посвященная Дню России в группе «Образование Советского района» социальной сети ВКонтакте (охват - 189 человек, 1100 просмотров); - мероприятия, посвящённые Дню России (игра-вертушка «Россия - Родина моя» и викторина «Моя Родина» (охват - 78 участников); - флешмоб «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия» (охват - 45 человек). |
| 2.2. | Содействие этнокультурному многообразию народов России |  | 09 апреля 2022 года в городском парке культуры и отдыха состоялось мероприятие: Праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день» (Вурна хатл), в ходе которого прошло чествование 8 семей Советского района из числа коренных народов Севера, в которых за прошедший и этот год появились малыши (охват участников - 1500 человек). 04 ноября 2022 года на базе МБУК «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь» проведены мастер-классы по жанрам народного творчества «Национальный колорит» (охват - 80 человек). Проведен конкурс «Этноблогер! Народов много - страна одна»», в котором приняли участие 30 человек разного возраста. Мероприятие направлено на сохранение межнационального мира и согласия, выявления лидеров гражданского общества, национальных блогеров (этноблогеров), вовлечённых в процесс сохранения и популяризации языков, национальных культур, традиций, укрепления национального единства в Российской Федерации, освещения достопримечательностей страны (вовлечение молодежи Советского района). |
| 2.3. | Создание и поддержка деятельности центров национальных культур, домов дружбы народов, центров межнационального сотрудничества, центров этнокультурного развития, этнокультурных комплексов |  | В МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» создан детский клуб межнационального общения «Учлар». В учреждениях культуры Советского района осуществляют свою деятельность национальные любительские объединения и клубы по интересам: - в муниципальном бюджетном учреждении «Культурно-спортивный комплекс «Импульс» г.п. Пионерский - клуб татаро-башкирской культуры «Дуслык» и клуб чувашской культуры «Акатуй»; - в муниципальном бюджетном учреждении «Культурно-спортивный комплекс «Современник» г.п. Агириш - любительское объединение «Мост дружбы», куда входит клуб татарской культуры «Бердемлек», клуб удмуртской культуры «Ай-кай» и клуб коми-пермяцкой культуры «Лемитед». |
| 3. | Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения | 0,0 |  |
| 3.1. | Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов России, проживающих в Советском районе |  | Проведено мероприятие «История письменности», посвященное Дню славянской письменности и культуры, совместно с Югорским Благочинием (охват - 28 участников). На базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» прошли следующие мероприятия: - «Красиво говорим – ясно мыслим»; - познавательный видеоролик «Родной язык – для каждого свой» к Международному дню родного языка; - викторина «Родной язык, как ты прекрасен!»; - час диалогового общения «Русский язык на изломе эпох»; - познавательный час «Родное слово»; - выставка информационных ресурсов: «Народные традиции хранить и умножать»; - литературно-исторический час «История славянской письменности»; - квест «Славянская горка»; - открытый районный конкурс «Когда звучит в тебе русское слово» и другие. Всего проведено 544 мероприятия (охват - 783 человека, 787 просмотров). Проведены мероприятия к Международному дню родного языка (06.02.2022 года). Всего проведено 26 мероприятий (познавательные программы, викторины, круглые столы, выставки, концерты, мастер-классы, турниры знатоков русского языка и другие) (охват - 1695 человек, 2770 просмотров). |
| 4. | Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию легальных мигрантов, и пресечению нелегальной миграции, формированию у мигрантов правовых знаний законодательства Российской Федерации, анализ их эффективности | 0,0 |  |
| 4.1. | Совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение иностранных граждан (мигрантов) к культуре и традициям принимающего сообщества | 0,0 | Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музей истории и ремесел Советского района», проводятся мероприятия по вовлечению мигрантов, проживающих на территории Советского района в культурно-просветительские и культурно - досуговые мероприятия, экскурсии по выставкам: - «Зал истории, археологии и этнографии»; - «300 лет на страже закона»; - «Детство СССР»; - культурно – просветительское мероприятие «Самобытная культура обских угров» (охват - 14 участников). В Центральной районной библиотеке г. Советский прошел Тотальный диктант (охват - 10 человек из числа мигрантов). На территории Советского района в соответствии с приказом начальника Управления образования администрации Советского района от 25.03.2016 № 174 «Об организации культурно-языковой адаптации детей - мигрантов в муниципальных общеобразовательных организациях Советского района» созданы центры культурно-языковой адаптации в МБОУ СОШ №4 г. Советский, МБОУ СОШ п. Зеленоборск, МБОУ СОШ п. Пионерский. Центры посещают 18 обучающийся, прибывших из стран СНГ (Таджикистан, Азербайджан). С обучающими, слабо владеющими русским языком, проводятся дополнительные мероприятия, на которые приглашаются несовершеннолетние совместно с родителями. Наличие центров культурно-языковой адаптации позволяет детям-мигрантам в максимально короткие сроки социализироваться со сверстниками. Во взаимодействии с Отделом МВД России по Советскому району проведены 4 рабочие встречи с лидерами сообществ мигрантов, с участием имама мечети г. Советский и представителя Югорского благочиния. |
| 5. | Реализация мер по профилактике распространения экстремистской идеологии, создание экспертной панели для возможности оперативно выявлять и своевременно реагировать на зарождающиеся конфликты в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений | 0,0 |  |
| 5.1. | Обеспечение эффективного мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма |  | В ходе мониторинга печатных и электронных средств массовой информации автономного округа на предмет выявления публикаций, направленных на пропаганду терроризма, материалов содержащих пропаганду терроризма, в том числе с использованием АИС «Поиск», не выявлено. В ходе мониторинга сети Интернет выявлено 13 материалов деструктивного характера. Информация по ним направлена в Отдел МВД России по Советскому району для принятия мер реагирования. Проводится постоянный мониторинг состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Советском районе. По результатам мониторинга ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Советском районе остается стабильной. Конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве не отмечалось. |
| 5.2. | Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде |  | В апреле 2022 года по инициативе Управления образования администрации Советского района в общеобразовательных организациях района проведен опрос обучающихся и родителей в целях выявления несовершеннолетних, проявляющих интерес к криминальным субкультурам, а также получения информации об отношении респондентов к молодежным субкультурам. По итогам опроса, можно сделать вывод о том, что: - в целом подавляющее большинство опрошенных и юношей, и девушек выразили свое безразличие к молодежным субкультурам; - 84% всех опрошенных молодых людей не имеют опыт общения с представителями неформальных субкультур. - большинство считают, что причиной, побуждающей молодых людей придерживаться той или иной субкультуры, является желание выделиться из общей массы и выразить свой протест против сложившихся устоев и порядков; - было установлено, что все опрошенные в той или иной степени осознают риски, связанные со вступлением в молодежные организации. - 54% всех опрошенных считают, что имеющиеся неформальные субкультуры на молодежь, проживающую в Советском районе не оказывают существенного влияния. |
| 5.3. | Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами |  | В муниципальных образовательных организациях Советского района в рамках классных часов проведены мероприятия, направленные на обсуждение вопросов по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами (охват - 1112 обучающихся). |
| 5.4. | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни |  | В соответствии с Планом межведомственного взаимодействия по организации и проведению информационно - просветительской работы по вопросам профилактики среди несовершеннолетних образовательных организации Советского района и их родителей (законных представителей) в муниципальных общеобразовательных организациях района совместно с представителями ОМВД России по Советскому району в 2022 года проведены разъяснительные беседы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности во всех муниципальных общеобразовательных организациях района, (охват - 236 обучающихся). |
| 5.5. | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, социальной и молодежной политики в сфере профилактики экстремизма, внедрение и использование новых методик, направленных на профилактику экстремизма |  | На основании приказа Управления образования администрации Советского района от 11.02.2022 года №98 «О проведении районного конкурса программ и проектов среди образовательных организаций, направленных на укрепление межэтнических и межкультурных отношений в молодежной среде в 2022 году» 24 марта 2022 года состоялась публичная защита конкурсных материалов. Всего на конкурс было представлено 10 работ от муниципальных образовательных организаций, по итогам лучшими признаны работы: МАДОУ д\с «Тополёк» г. Советский и МБОУ гимназия г. Советский. Работники образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, социальной и молодежной политики приняли участие в Форуме «Россия, Югра, Советский – территория добрососедства» который состоялся 5-6 ноября 2022 года на базе Центральной районной библиотеки. На Форуме выступил лектор, политолог, социолог, директор АНО «Центр «ЮГРА-СОЦИУМ», заместитель председателя регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». |
| 6. | Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов | 15,0 |  |
| 6.1. | Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | 15,0 | Бюджетные средства направлены на проведение Обзорной выставки «Россия – многонациональное государство» на базе Центральной районной библиотеки (охват - 821 человек). 15.03.2022 года и 22.04.2022 года на телеканале «Первый Советский» вышла программа «Приходите в мой дом». Программа демонстрирует пример добрососедских отношений иностранных граждан с другими народами Российской Федерации, проживающими в Советском районе. 22.06.2022 года в газете «Первая Советская» вышла статья «Рабочая сила из Азии: рекордный прирост». На телеканале «Первый Советский» вышли сюжеты: - о культуре быте и традиции народов, проживающих в Советском районе (08.08.2022 года); - социально-культурная адаптация мигрантов (01.07.2022 года); - навыки бесконфликтного общения» (01.07.2022 года); - «Национальные традиции» (08.08.2022 года); - чтобы жить в дружбе (23.09.2022 года); - специальный репортаж «В дружбе сила» (22.11.2022 года). В целях укрепления общероссийского гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма: - на телеканале «Первый Советский» вышло 42 материала; - на официальном сайте Советского района/ в социальных сетях размещено 23 материала. |
| 6.2 | Конкурс журналистских работ и проектов (программ) редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | 0,0 | 30 ноября 2022 года состоялся конкурс журналистских работ и проектов (программ) редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма». По результатам конкурса были определены 3 победителя и 5 призеров в трех номинациях. |
| 6.3 | Конкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | 0,0 | В целях реализации комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций Советского района в период с 01 ноября по 21 ноября 2022 года состоялся районный конкурс социальной рекламы. На конкурс представлено 24 работы от образовательных организаций Советского района. |
| 7. | Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры | 0,0 |  |
| 7.1. | Обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма | 0,0 | Атаман Казачьего общества «Станица Верхне-Кондинская» принял участие: - в рабочей встрече со специалистами структурных подразделений администрации Советского района. - в заседании рабочей группы при Губернаторе ХМАО-Югры по делам казачества, в режиме ВКС, на котором глава Советского района выступил с докладом «О результатах взаимодействия администрации Советского района с казачьим обществом «Станица Верхне-Кондинская». Представитель казачества принял участие в заседаниях Координационного совета народов Российской Федерации, проживающих на территории Советского района. Проведены индивидуальные консультаций в целях подготовки к грантовым конкурсам на развитие гражданского общества. На базе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района», Советская центральная детская библиотека проведена книжная выставка «Славьте казачество». |
| 8. | Организация и проведение обучающих мероприятий (аппаратная учеба) направленных на повышение уровня знаний и эффективности организации работы муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики Российской Федерации, профилактики экстремизма | 0,0 | 18.07.2022 года в рабочем совещании представителей Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с лидерами общественного мнения из числа представителей этнических групп в автономном округе приняли участие 4 муниципальных служащих администрации Советского района. 13.09.2022 года с главами городских поселений Советского района и специалистами администраций городских поселений, с целью оказания методической помощи, в режиме видеоконференции проведено семинар-совещание на тему: «Об организации работы по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма, в городских поселениях». |
| 9. | Организация и проведение профилактической работы с детьми и молодежью, с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние | 0,0 | На телеканале «Первый Советский» в 2022 году на регулярной основе осуществлялась трансляция пяти видеороликов, направленных на профилактику экстремизма в молодёжной среде, укрепление и гармонизацию межконфессиональных и межнациональных отношении», а также девяти видеороликов, направленных на профилактику телефонного терроризма. На телеканале «Первый Советский» вышло актуальное интервью с начальником отдела общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации Советского района о правонарушениях совершеннолетних в сети интернет» (05.07.2022 года), в газете «Первая Советская» информационный материал «Во всемирной паутине – дети» (13.07.2022 года), на официальном сайте ОМСУ Советского района/ в социальных сетях релиз (пост) о профилактике правонарушений в молодежной среде (06.07.2022 года). В соответствии с утвержденными планами в общеобразовательных организациях ведется разъяснительная работа в формате классного часа и индивидуальных бесед с обучающимися по вопросу формирования межнационального и межконфессионального согласия, негативного отношения к экстремистским проявлениям, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами. Профилактические беседы с обучающимися муниципальных образовательных организаций Советского района проводились с участием представителей религиозных организаций (охват - 2 731 обучающихся). |
| 9.1. | Проведение профилактической работы в миграционной среде, направленной на противодействие распространению среди иностранных граждан (мигрантов) идеологии терроризма, участию и содействию террористической деятельности | 0,0 | Во взаимодействии с Отделом МВД России по Советскому району проведены 4 рабочие встречи с лидерами сообществ мигрантов, с участием имама мечети г. Советский и представителя Югорского благочиния 08.02.2022 года, 29.04.2022 года, 12.08.2022 года и 25.08.2022 года. Проведены профилактические беседы по разъяснению норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, о недопущении совершения административных правонарушений и преступлений. Розданы памятки профилактического характера, а также с разъяснением негативных последствий присоединения к ячейкам МТО и уголовной ответственности за участие в их деятельности. |
| 9.2. | Проведение профилактической работы с лицами прибывшими из стран с повышенной террористической активностью, с преступниками, отбывшими наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность и родственников членов МТО | 0,0 | На территории Советского района лиц прибывших из стран с повышенной террористической активностью, преступников, отбывших наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность и родственников членов международных террористических организаций (далее – МТО) не зафиксировано. В месте с тем, с учетом методических рекомендаций Национального антитеррористического комитета России проводилась персональная работа с лицами, состоящими на учете в органах внутренних дел, по разъяснению положений УК РФ об ответственности за участие в террористической деятельности, а также за распространение литературы, признанной в установленном законом порядке экстремисткой, с закреплением результатов в опросном листе. |
| 10. | Проведение информационных компаний, направленных на непринятие идеологии терроризма | 0,0 | По итогам 2022 года на телеканале «Первый Советский» размещено 15 материалов антитеррористической направленности, в газете «Первая Советская» - 10, на официальном сайте Советского района, в социальных сетях – 25, в телеграмм-канале – 21. На ТК «Первый Советский» ежедневно за отчетный период осуществлялась трансляция 9-ти видеороликов антитеррористической направленности, общим хронометражем 18 минут. |
| 11. | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов: | 28749,4 |  |
| 11.1. | объектов образования | 27048,8 | Бюджетные средства из бюджета Советского района направлены: - на организацию лицензированной охраны частными охранными организациями в дневное время на 31 объекте образования и круглосуточно на 8 объектах образовательных организаций - 21613,3 тыс. рублей; - на ремонт ограждения территории 4 объектов образовательных организаций - 331,8 тыс. рублей; - на установку дополнительного освещения территории 4 объектов образовательных организаций – 1308,0 тыс. рублей; - на установка охранной сигнализации 8 объект образовательных организаций - 2281,4 тыс. рублей; - на установку и модернизацию системы видеонаблюдения - 346,7 тыс. рублей; на создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания (расширение пешеходной зоны на территории МБОУСОШ № 1 г. Советский) - 1167,6 тыс. рублей |
| 11.2. | мест массового пребывания людей | 1700,6 | Бюджетные средства из бюджета Советского района направлены на обеспечение охраны здания администрации Советского района силами ЧОО «Правопорядок-Охрана». |

5. Исполнение целевых показателей, характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование целевых показателей, характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Советском районе, в общем количестве граждан (%) | 78,9 | 91,0 | 115,3 |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих в Советском районе (человек) | 370 | 372 | 100,5 |
| 3. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Советском районе (человек) | 36 | 37 | 102,8 |
| 4. | Доля детей - инофонов, охваченных в образовательных учреждениях Советского района программами по социализации (адаптации) (%) | 100 | 100 | 100,0 |
| 5. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма в Советском районе (человек) | 26 | 26 | 100,0 |
| 6. | Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма (человек) | 6700 | 6707 | 100,1 |
| 7. | Количество преступлений террористический направленности на территории Советского района (фактов) | 0 | 0 | - |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) – как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями) муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 8,5 баллов).