Муниципальное образование

Советский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «   5   » ____мая_____ 2022 г.								      № 1302

г. Советский

О XIX Международной экологической

акции «Спасти и сохранить»

в Советском районе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.03.2022 № 122-рп 
«О XVIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2322 
«О муниципальной программе «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе», в целях привлечения населения Советского района к решению вопросов охраны окружающей среды, формирования экологической культуры:

1. Провести в Советском районе XIX Международную экологическую акцию 
«Спасти и сохранить» с 21 мая по 10 июня 2022 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Советском районе (приложение 1).

3. Утвердить План основных мероприятий XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Советском районе в 2022 году (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и разместить  на официальном сайте Советского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района Зязина С.М.

Глава Советского района	Е.И. Буренков

# Приложение 1

к постановлению

администрации Советского района

от 05.05.2022 № 1302

Состав организационного комитета по проведению XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Советском районе

Председатель комиссии:. Зязин Сергей Михайлович; председатель комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района;. Заместитель председателя:. Носкова Людмила Ивановна; заместитель главы Советского района по социальному развитию, директор Департамента социального развития администрации Советского района;. Секретарь: Белова Алена Александровна; и.о. начальника отдела по экологии администрации Советского района;. Члены комиссии:. Черемных Наталья Владимировна Васянин Олег Николаевич; начальник управления образования администрации Советского района; директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича»;. Бикташева Эндже Амирьяновна Жегулов Вячеслав Александрович Предит Борис Витальевич Зарубин Сергей Владимирович Роленок Сергей Александрович Болдырева Наталья Николаевна; директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»; директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк «Кондинские озера» им. А.Ф. Сташкевича (по согласованию); директор федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный природный заповедник «Малая Сосьва» имени В.В.Раевского (по согласованию); заместитель начальника Советского отдела Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); начальник отдела, лесничий Территориального отдела - Советское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); директор бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» (по согласованию).

Приложение 2

к постановлению

администрации Советского района

от 05.05.2022 № 1302

План основных мероприятий XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить»

на территории Советского района

| Основные мероприятия XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки и место проведения | Ответственные исполнители /контактная информация |
| 1. | «Марш парков – 2022»: «Мир заповедной природы» – конкурс детского художественного творчества. Конкурс листовок «Заповедная природа без пожаров!» | Апрель-май 2022 года ФГБУ «Государственный природный заповедник «Малая Сосьва» имени В.В. Раевского» | Шамсутдинова Алсу Минисламовна, заместитель директора по экологическому просвещению Музея природы заповедника «Малая Сосьва», 8(34675)3-25-83 (доб. 2), alsu2903@yandex.ru (по согласованию) |
| 2. | Окружной субботник «Мой чистый дом – Югра» | 21 мая – 10 июня 2022 года, (улицы городских и сельского поселений Советского района) | Органы местного самоуправления Советского района, и.о. начальника отдела по экологии администрации Советского района Белова А.А. 8(34675)5-48-84, 89028253650 |
| 3. | Акция «Весенние дни древонасаждений» | Май 2022 года (улицы городских и сельского поселений Советского района) | Органы местного самоуправления Советского района и.о. начальника отдела по экологии администрации Советского района Белова А.А. 8(34675)5-48-84, 89028253650 |
| 4. | Экологическая акция «Добрые крышечки» | С 21 мая по 10 июня 2022 года ФГБУ «Государственный природный заповедник «Малая Сосьва» имени В.В.Раевского» | Шамсутдинова Алсу Минисламовна, заместитель директора по экологическому просвещению Музея природы заповедника «Малая Сосьва», 8(34675)3-25-83 (доб. 2), alsu2903@yandex.ru (по согласованию) |
| 5. | Окружной конкурс экологических листовок | С 5 апреля по 24 мая 2022 года (формат онлайн) | Жгунова О.А, начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности Управления образования администрации Советского района 8(34675)5-54-09, 89088832111 |
| 6. | Участие в VI Международном конкурсе-выставке детского творчества «Красная книга глазами детей» | Май-июнь 2022 года (формат онлайн) | Жгунова О.А, начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности Управления образования администрации Советского района 8(34675)5-54-09, 89088832111 |
| 7. | Экологический марафон «Моя Югра – моя планета!» | Май-июнь 2022 года (формат онлайн) | Жгунова О.А, начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности Управления образования администрации Советского района 8(34675)5-54-09, 89088832111 |
| 8. | Окружная акция «Аллея выпускников» | С 17 мая по 1 июня 2022 года (улицы городских и сельского поселений Советского района) | Жгунова О.А, начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности Управления образования администрации Советского района 8(34675)5-54-09, 89088832111 |
| 9. | Трудовой десант | С 11 мая по 1 июня 2022 года (улицы городских и сельского поселений Советского района) | Жгунова О.А, начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности Управления образования администрации Советского района 8(34675)5-54-09, 89088832111 |
| 10. | Окружной Слет Школьных лесничеств | Май-июнь 2022 Территория природного парка г. Советский | Жгунова О.А, начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности Управления администрации Советского района 8(34675)5-54-09, 89088832111 |
| 11. | Экологические уроки («Zero waste»- Всемирная концепция «ноль отходов –ноль потерь», все, что произведено, должно проходить вторичную переработку - для 9-11 классов, «Здоровая окружающая среда - залог жизни на Земле» - для 5-8 классов, «Экологический калейдоскоп» - 1 - 4 классов) | Май 2022 (общеобразовательные учреждения Советского района) | Жгунова О.А, начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности Управления администрации Советского района 8(34675)5-54-09, 89088832111 |
| Муниципальные мероприятия XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» ** |  |  |  |
| 12. | Просмотр социальных роликов «Своими добрыми делами, сберечь природу» дети старшего дошкольного возраста. | Май 2022 МАДОУ д/с «Ромашка» п. Зеленоборск | Воспитатели возрастных групп, заместитель заведующего филиала МАДОУ ДС «Ромашка», Чемакина О.Ф., 89088891873 |
| 13. | Развлечение на тему «Лесное собрание» с детьми подготовительной группы «Радуга» | Апрель-май 2022 года МАДОУ д/с «Ромашка» п.Зеленоборск | Музыкальный руководитель Александров А.И, заместитель заведующего филиала МАДОУ ДС «Ромашка», Чемакина О.Ф., 89088891873 |
| 14. | Районный конкурс коллажей «Кафе для пернатых». Акция «Защитим пернатых друзей» | Апрель-май 2022 (формат онлайн) | Жгунова О.А, начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности Управления администрации Советского района 8(34675)5-54-09, 89088832111 |
| 15. | Районный конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры» | Апрель-май 2022 (формат онлайн) | Жгунова О.А, начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности Управления администрации Советского района 8(34675)5-54-09, 89088832111 |
| 16. | День открытых дверей, акция для активных семей «Мама, папа, я, мини-зоопарк – одна семья!» в рамках Международного дня семьи | 15.05.2022 (МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» Мини зоопарк) | Плотникова Л.А., заместитель директора, эколого-биологического отдела МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» 3-82-83, 89028250724 |
| 17. | Экологическая акция по сбору батареек «Разряжайся!» | С 21 мая по 10 июня ФБГУ «Государственный природный заповедник «Малая Сосьва» имени В.В.Раевского» | Шамсутдинова Алсу Минисламовна, заместитель директора по экологическому просвещению Музея природы заповедника «Малая Сосьва» (по согласованию), 8(34675)3-25-83 (доб. 2), alsu2903@yandex.ru (по согласованию), Образовательные учреждения Советского района, г. Югорска (по согласованию) |
| 18. | Экскурсии в Музее природы и зале истории заповедника «Малая Сосьва», показ видеофильмов о природе | С 21 мая по 10 июня ФБГУ «Государственный природный заповедник «Малая Сосьва» имени В.В.Раевского» | Шамсутдинова Алсу Минисламовна, заместитель директора по экологическому просвещению Музея природы заповедника «Малая Сосьва» (по согласованию), 8(34675)3-25-83 (доб. 2), alsu2903@yandex.ru (по согласованию), образовательные учреждения Советского района, г. Югорска (по согласованию) |
| 19. | Выставка информационных ресурсов: «Не опоздай спасти мир» | 21.05.2022-10.06.2022 ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Кирова Формат проведения офлайн | Харитонова Надежда Владимировна, заведующая отделом обслуживания МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» Центральная районная библиотека тел. 8(34675) 3-23-64, email: Sovlib@mail.ru |
| 20. | Экологическая уличная акция Раздача листовок «Берегите природу» | 21.05.2022 12 час. 00 мин. ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Кирова Формат проведения офлайн | Харитонова Надежда Владимировна, заведующая отделом обслуживания МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» Центральная районная библиотека тел. 8(34675) 3-23-64, email: Sovlib@mail.ru |
| 21. | «Край чудес и красоты» Книжная выставка-игра | 21.05.2022 - 10.06.2022 ХМАО-Югра Советский район с.п. Алябьевский ул. Молодежная, 10 филиал МБУК МБСР Алябьевская модельная сельская библиотека | Ибраимова Ксения Федоровна, главный библиотекарь филиала, Овсянкина Татьяна Витальевна, библиотекарь филиала МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» Алябьевская сельская библиотека, 8(34675)4-36-24 электронная почта: alyab_library@mail.ru |
| 22. | Беседы в общеобразовательных и дошкольных учреждениях г. Советский, в рамках Международного дня биологического разнообразия | 23.05.2022 Школы, детские сады г. Советский | Гафурова О.В., начальник отдела экологического просвещения Природного парка «Кондинские озера» им. Л.Ф.Сташкевича Тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) e-mail: kondozera@mail.ru (по согласованию) |
| 23. | Экологическая квест-игра «Край заповедной природы» | 24.05.2022 12 час. 00 мин. ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Кирова Формат проведения офлайн | Харитонова Надежда Владимировна, заведующая отделом обслуживания МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» Центральная районная библиотека, тел. 8(34675) 3-23-64, email: Sovlib@mail.ru |
| 24. | Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево» | 24.05.2022 12 час. 00 мин. ХМАО-Югра, Советский район, г.п. Таежный, ул. Железнодорожная, д. 15 Формат проведения офлайн | Подолюк Татьяна Сергеевна, заведующая филиала МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» Таежная библиотека, тел. 8(34675) 44-8-13, email: Sovlib@mail.ru |
| 25. | Громкие чтения « Экологические сказки» | 25.05.2021 12 час. 00 мин. ХМАО-Югра, Советский район, г.п. Малиновский, ул. Ленина, 17а Формат проведения офлайн и онлайн https://ok.ru/profile/576078724216 https://vk.com/public191711173 https://sovlib.ru/ | Манцевич Галина Григорьевна, главный библиотекарь филиала МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» Малиновская библиотека тел. 8(34675) 3-90-39,email: malinbib@mail.ru |
| 26. | Акция «Береги лес от пожаров» (памятки) | 26.05.2022 14 час. 00 мин. ХМАО-Югра, Советский район, пгт. Агириш, ул. Дзержинского Формат проведения офлайн | Караваева Анастасия Валерьевна, библиотекарь филиала МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» Агиришская библиотека, тел. 8(34675) 41-2-16, email: agirichskay.biblioteka@yandex.ru |
| 27. | Экологическая акция «Оглянись вокруг и сбереги». Информационный час «Наша планета-наш дом!» | 31.05.2021 12 час. 00 мин. МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района», Пионерская библиотека Формат проведения офлайн | Дудкина Юлия Сергеевна, главный библиотекарь филиала, Сычёв К. В., библиотекарь филиала МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» Пионерская библиотека, тел. 8(34675) 4-00-89 |
| 28. | Экологическая уличная акция. Раздача листовок «Берегите природу» | 21.05.2022 12 час. 00 мин. ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Кирова Формат проведения офлайн | Харитонова Надежда Владимировна, заведующая отделом обслуживания МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» Центральная районная библиотека, тел. 8(34675) 3-23-64, email: Sovlib@mail.ru |
| 29. | Трудовой десант | 04-25.05. 2022 Территория г.п. Советский | Жгунова О.А, начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности Управления администрации Советского района 8(34675)5-54-09, 89088832111 |
| 30. | Интеллектуальная игра «Юные экологи» | 03.06.2022 11 час. 00 мин. ХМАО-Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 18, Формат проведения офлайн | Волкова Ирина Анатольевна, главный библиотекарь филиала МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» Зеленоборская библиотека, тел. 8(34675)47465, email: zelbib@mail.ru |
| 31. | Конкурсно-познавательная программа «Экологическая мельница» | 03.06.2022 16 час. 00 мин. ХМАО-Югра Советский район с.п. Алябьевский ул. Молодежная, 10, МБУК МБСР Алябьевская сельская библиотека | Ибраимова Ксения Федоровна, главный библиотекарь филиала, Овсянкина Татьяна Витальевна, библиотекарь филиала МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района», МБУК МБСР Алябьевская сельская библиотека 8(34675)4-36-24, электронная почта: alyab_library@mail.ru |
| 32. | Познавательный час + викторина «Любить, ценить и охранять» | 03.06.2022 15 час. 00 мин. ХМАО-Югра, Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, 20 (2 этаж) Формат проведения офлайн | Калинина Олеся Сергеевна, главный библиотекарь филиала МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» Пионерская детская библиотека тел. 8(34675) 4-04-66, email: pdbiblioteka@mail.ru |
| 33. | Экологическая акция «Запишись в библиотеку - спаси дерево» | 07.06.2022 15 час. 00 мин. ХМАО-Югра, Советский район, с.п. Юбилейный, ул. Советская Формат проведения офлайн | Дударева Наталья Сергеевна, главный библиотекарь филиала МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» Юбилейная сельская библиотека тел. 8(34675) 3-90-43 email: yub_bib@mail.ru |
| 34. | Час экознаний «Мир и мы в нем» | 09.06.2022 15 час. 00 мин. Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, 33А Формат проведения офлайн | Федотова Юлия Александровна, библиотекарь филиала МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» Советская центральная детская библиотека, тел. 8(34675)3-16-06 email: sovlibdb@mail.ru |
| 35. | Квест «Экологический букварь» | 10.06.2022 11 час. 00 мин. Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 18 Формат проведения офлайн | Волкова Ирина Анатольевна, главный библиотекарь филиала МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» Зеленоборская библиотека тел. 8(34675)47465, email: zelbib@mail.ru |
| 36. | Познавательный час + викторина «Любить, ценить и охранять» | 03.06.2022 15 час. 00 мин. ХМАО-Югра, Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, 20 (2 этаж) Формат проведения офлайн | Калинина Олеся Сергеевна, главный библиотекарь филиала МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» Пионерская детская библиотека тел. 8(34675) 4-04-66, email: pdbiblioteka@mail.ru |
| 37. | День эколога: мастер – классы по изготовлению поделок из пластика (для летних площадок) | 6 июня | Шамсутдинова Алсу Минисламовна, заместитель директора по экологическому просвещению Музея природы заповедника «Малая Сосьва», 8(34675)3-25-83 (доб. 2), alsu2903@yandex.ru (по согласованию) |
| 38. | Мастер-класс по изготовлению экологических ароматизаторов | Май-июнь Территория Природного парка «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича | Гафурова О.В., начальник отдела экологического просвещения тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) e-mail: kondozera@mail.ru (по согласованию) |
| 39. | Беседы в общеобразовательных и дошкольных учреждениях г. Советский, в рамках Международного дня биологического разнообразия | Май-июнь Территория Природного парка «Кондинские озера» им. Л.Ф.Сташкевича | Гафурова О.В., начальник отдела экологического просвещения тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) e-mail: kondozera@mail.ru (по согласованию) |
| 40. | Экофест «Будь здоров», в рамках Года здоровьясбережения в Югре | Май-июнь Территория Природного парка «Кондинские озера» им. Л.Ф.Сташкевича | Гафурова О.В., начальник отдела экологического просвещения тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) e-mail: kondozera@mail.ru (по согласованию) |
| 41. | ЭкоЗачетная викторина для подопечных Советского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями | Май-июнь Территория Природного парка «Кондинские озера» им. Л.Ф.Сташкевича | Гафурова О.В., начальник отдела экологического просвещения тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) e-mail: kondozera@mail.ru (по согласованию) |
| 42. | Однодневная пешая экспедиция по экологической тропе «В лесном краю» | Май-июнь Территория Природного парка «Кондинские озера» им. Л.Ф.Сташкевича | Гафурова О.В., начальник отдела экологического просвещения тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) e-mail: kondozera@mail.ru (по согласованию) |
| 43. | Благоустройство «Леса Победа» на центральной усадьбе природного парка в г. Советский | Май-июнь Территория Природного парка «Кондинские озера» им. Л.Ф.Сташкевича | Гафурова О.В., начальник отдела экологического просвещения тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) e-mail: kondozera@mail.ru (по согласованию) |
| 44. | Выставка подделок «Домовой воробей – птица 2022 года» | Май-июнь Территория Природного парка «Кондинские озера» им. Л.Ф.Сташкевича | Гафурова О.В., начальник отдела экологического просвещения тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) e-mail: kondozera@mail.ru (по согласованию) |
| 45. | Мастер-класс по изготовлению экологических ароматизаторов | Май-июнь Территория Природного парка «Кондинские озера» им.Л.Ф.Сташкевича | Гафурова О.В., начальник отдела экологического просвещения тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) e-mail: kondozera@mail.ru (по согласованию) |

Ответственный(ые) за реализацию плана мероприятий Акции в муниципальном образовании:

Белова Алена Александровна главный и.о. начальника отдела по экологии администрации Советского района, 8(34675)54884,

e-mail: gkh@sovrnhmao.ru