Приложение 23

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района»**

**за 2024 год**

**1.** **Муниципальная программа** «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2330 (с изменениями от 23.12.2024 №2080).

**2.** **Цель муниципальной программы -** обеспечение устойчивого пространственного развития территории Советского района на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

**3. Задачи муниципальной программы**

1. Создание единой электронной картографической основы и предоставление доступа к пространственным данным.

2. Обеспечение сбалансированного пространственного развития Советского района за счет эффективной реализации градостроительного потенциала территорий, включая совершенствование документов стратегического и территориального планирования, цифровизацию градостроительной деятельности, комплексное развитие территорий, архитектурно-градостроительные модели и дизайн-кода поселений Советского района.

3. Техническое оснащение управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района для исполнения возложенных на него функций.

4. Исполнение полномочий в области градостроительной деятельности в пределах компетенции, установленной законодательством.

5. Содержание МКУ «УКС Советского района».

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования  муниципальной программы | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профинан-сировано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактичес-кие расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | **28254,4** | **24362,8** | **86,2** | **24362,8** | **100,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет  ХМАО - Югры | 4 485,5 | 927,8 | 20,7 | 927,8 | 100,0 |
| Бюджет  Советского района | 23768,9 | 23435,0 | 98,6 | 23435,0 | 100,0 |

\*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района).

**5. Выполнение мероприятий структурных элементов за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (в том числе с разбивкой по мероприятиям) | Фактические расходы,  тыс. руб*.* | Информация  о выполнении мероприятий |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территории» (всего), в том числе по мероприятиям: | 976,6 |  |
| 1.1. | Территориальное планирование Советского района | 976,6 | Выполнены работы по разработке, корректировке форм, атрибутивных и семантических данных пространственной (картографической) информации векторных моделей документов территориального планирования Советского района и материалов по их обоснованию для загрузки в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИСОГД Югры) |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования градостроительной деятельности» (всего), в том числе по мероприятиям: | 23386,2 |  |
| 2.1. | Содержание МКУ «УКС Советского района» | 23250,8 | Бюджетные средства направлены на содержание МКУ «УКС Советского района» (заработная плата, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи, работ и услуг, приобретение материалов) |
| 2.2. | Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 135,4 | Для исполнения функций, возложенных на управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района приобретены канцелярские товары, металлические стеллажи и полки металлические для стеллажей |

**6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1. Наименование показателей 2. муниципальной программы | Значение показателей муниципальной программы | | Степень достижения показателей муниципаль-ной программы \*  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
| 1. | Количество кадастровых кварталов в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | 2 | 2 | 100,0 |
| 2. | Обеспечение Советского района градостроительной документацией | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Обеспечение функционирования градостроительной деятельности | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

\* для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), муниципальная программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 7,72 балла).