Приложение 14

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Доступная среда в Советском районе»**

**за 2024 год**

**1. Муниципальная программа** «Доступная среда в Советском районе» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2326 (с изменениями от 25.12.2024 № 2112).

**2. Цель муниципальной программы -** обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

**3. Задачи структурных элементов муниципальной программы**

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Советском районе.

2. Повышение уровня доступности жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, в соответствии со стандартом беспрепятственного пользования жилыми помещениями на территории Советского района.

3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Советском районе.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профинан-сировано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | 132,1 | 132,1 | 100,0 | 132,1 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет  ХМАО - Югры | 124,5 | 124,5 | 100,0 | 124,5 | 100,0 |
| Бюджет  Советского района | 7,6 | 7,6 | 100,0 | 7,6 | 100,0 |

\*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района)

**5. Выполнение мероприятий структурных элементов за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (в том числе с разбивкой по мероприятиям) | Фактические расходы,  тыс. руб*.* | Информация  о выполнении мероприятий |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в Советском районе» (всего), в том числе: | 132,1 |  |
| 1.1. | Дооборудование, адаптация объектов социальной сферы, находящихся в собственности Советского района (сооружения, как внутри здания, так и снаружи, пандусов, поручений, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений), для инвалидов и других маломобильных групп населения | 1,0 | Бюджетные средства в размере 1,0 тыс. руб. направлены на обеспечение повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Советском районе (приобретена лента для маркировки ступеней) |
| 1.2. | Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | 131,1 | В соответствии с контрактом от 05.08.2024 № 29 выполнены работы по ремонту жилых помещений и общедомового имущества, в которых проживают инвалиды на сумму 131,1 тыс. рублей, в том числе проведены следующие работы:  капитальный ремонт жилого помещения и общедомового имущества по адресу: г.Советский, мкр. Солнечный д. 1, корп. 2, кв. 15;  установлены поручни в подъезде со 2-ого этажа до входной группы со второй стороны (у стены) по адресу  г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 2, кв. 29;  установлен откидной пандус  в подъезде по адресу г. Советский,  ул. Припарковая 3. |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная адаптация инвалидов в Советском районе» | 0,0 |  |
| 2.1. | Мероприятия, направленные на социальную адаптацию инвалидов Советского района | 0,0 | В соответствии с планом мероприятий в рамках декады, посвященной Международному дню инвалидов проведено 26 мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов, помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья, защиту их достоинства, прав и благополучия, вовлечение лиц к занятиям спортом. |

**6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1. Наименование показателей 2. муниципальной программы | Значение показателей муниципальной программы | | Степень достижения показателей муниципальной программы \*  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
| 1. | Количество объектов, на которых проведены мероприятия по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы, находящихся в собственности Советского района, для инвалидов и других маломобильных групп населения за период реализации программы | 1 | 1 | 100,0 |
| 2 | Количество жилых помещений, на которых проведены мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов на территории Советского района | 3 | 3 | 100,0 |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов Советского района | 26 | 26 | 100,0 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 8,95 баллов).