Приложение 1

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Обеспечение доступным и комфортным  жильем жителей Советского района» за 2024 год

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 года № 2336 (с изменениями от 23.12.2024 
№ 2082).

2. Цель муниципальной программы - создание условий, способствующих улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Советского района.

3. Задачи структурных элементов муниципальной программы

1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

2. Улучшение жилищных условий молодых семей.

3. Обеспечение жильем граждан, переселяемых из жилых помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида.

4. Создание условий для жилищного строительства.

5. Создание условий для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год

| Источники финансирования муниципальной программы | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профинан-сировано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 686470,9 | 686468,1 | 100,0 | 686468,1 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 22557,5 | 22557,4 | 100,0 | 22557,4 | 100,0 |
| Бюджет ХМАО – Югры | 630334,7 | 630334,1 | 100,0 | 630334,1 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 33578,7 | 33576,6 | 100,0 | 33576,6 | 100,0 |

*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района)

5. Выполнение мероприятий структурных элементов за 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (в том числе с разбивкой по мероприятиям) | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 72301,8 |  |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей | 56502,0 | Бюджетные средства направлены на улучшение жилищных условий молодых семей. Субсидии получили 22 молодых семьи |
| 1.2. | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из жилых помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида | 15799,8 | Бюджетные средства направлены на предоставление социальной выплаты (субсидии) на приобретение 3 жилых помещений |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений» (всего), в том числе: | 529127,8 |  |
| 2.1. | Приобретение жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд | 509388,2 | Бюджетные средства направлены на: оплату за жилые помещения по заключенным муниципальным контрактам на приобретение 93 жилых помещений, общей площадью 5 920,9 кв.м, в том числе: г.п. Советский – 77 квартир; с.п. Алябьевский – 6 квартир; г.п. Пионерский – 4 квартиры; г.п. Коммунистический – 6 квартир. выплату возмещений за 22 жилых помещения общей площадью 991,3 кв.м. по заключенным соглашениям об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, в том числе: г.п. Советский – 10 жилых помещений; г.п. Пионерский – 1 жилое помещение; г.п. Коммунистический – 5 жилых помещений; г.п. Малиновский – 5 жилых помещений; г.п. Таежный – 1 жилое помещение |
| 2.2. | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 19739,6 | Бюджетные средства направлены на снос расселенных жилых домов. Снесено 57 расселенных жилых дома, общей площадью 11,7 тыс.м2 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 85038,5 |  |
| 3.1. | Предоставление государственной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны | 15140,3 | Бюджетные средства направлены на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Перечислено 3 субсидии |
| 3.2. | Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 Закона ХМАО-Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных Федеральным законодательством» | 26,2 | Бюджетные средства направлены на реализацию полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 Закона ХМАО-Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных Федеральным законодательством» |
| 3.3. | Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность | 69872,0 | Бюджетные средства направлены на обеспечение жильем участников специальной военной операции. Перечислено 15 субсидий |

6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателей муниципальной программы | Значение показателей муниципальной программы |  | Степень достижения показателей муниципальной программ* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
|  | Объем жилищного строительства | 28,0 | 31,0 | 110,7 |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия | 243 | 290 | 119,3 |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | 8,2113 | 10,0306 | 122,2 |
|  | Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда | 202 | 233 | 115,3 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет – 9,7 баллов).