Приложение 9

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Управление муниципальным имуществом Советского района»

за 2024 год

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Советского района» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2329 (с изменениями от 19.12.2024 
№ 2059).

2. Цель муниципальной программы - формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом Советского района.

3. Задачи структурных элементов муниципальной программы

1. Совершенствование системы учета муниципального имущества.

2. Содержание и сохранность муниципального имущества.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год

| Источники финансирования муниципальной программы | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профинан-сировано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 14 345,2 | 14 337,3 | 99,9 | 14 337,3 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Советского района | 14 345,2 | 14 337,3 | 99,9 | 14 337,3 | 100,0 |

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района).

5. Выполнение мероприятий структурных элементов за 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (в том числе с разбивкой по мероприятиям) | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы учета муниципального имущества» (всего), в том числе: | 1 822,5 |  |
| 1.1. | Межевание земельных участков, постановка их на кадастровый учет | 1 110,0 | Организовано межевание земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учёт, в отношении 20 единиц. Проведены аукционы на право заключения договоров аренды в отношении 44 земельных участков, общей площадью 15,57 га, из них: 32 земельный участок под жилищное строительство общей площадью 6,39 га, в том числе: в г.п. Советский - 6 участков, общей площадью 2,89 га, в т.ч. ИЖС - 1, многоэтажная застройка – 4, блокированная застройка - 1; в г.п. Таежный – 10 участков, общей площадью 1,80 га, в т.ч., малоэтажная и блокированная застройка -7; ИЖС - 3; в г.п. Пионерский – 2 участка, общей площадью 0,324 га, под блокированную застройку; в г.п. Малиновский – 1 участок, общей площадью 0,15 га, под блокированную застройку; в г.п. Агириш – 1 участок, общей площадью 0,106 га, под блокированную застройку; в с.п. Алябьевский – 12 участков общей площадью 1,11 га, в том числе ИЖС – 2, блокированная жилая застройка – 10. 12 земельных участков, общей площадью 9,18 га, предназначенные производственно-коммерческое назначение (склады и строительную промышленность) на территории поселений района. В рамках реализации Федерального закона 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» («гаражная амнистия») принято решение о предоставлении гражданам 15 земельных участков в собственность бесплатно (г. Советский – 10 участков, пгт. Пионерский – 5 участок). Организованы кадастровые работы, для снятия с кадастрового учёта снесённых объектов в отношении 42 жилых домов. Изготовлены технические паспорта в отношении: 3 нежилых помещений, 1 - сооружения. За 2024 год обеспечена государственная регистрация прав на имущество в отношении: 239 объектов жилищного фонда; 17 нежилых объектов; 9 сооружений; 47 земельных участков. |
| 1.2. | Оценка объектов движимого и недвижимого имущества | 712,5 | Произведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества в количестве 259 шт., в том числе: жилые помещения - 242 шт.; жилые дома блокированной застройки - 5 шт.; нежилые помещения - 5 шт.; транспорт - 1 шт.; сооружения - 4 шт.; земельные участки - 2 шт. Произведена оценка рыночной стоимости арендной платы муниципального имущества в количестве 8 шт., в том числе: нежилых помещений - 4 шт.; объектов газоснабжения - 2 шт.; земельных участков - 1 шт.; размещения рекламных конструкций - 1 шт. |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и сохранность муниципального имущества» (всего), в том числе: | 12 514,8 |  |
| 2.1. | Использование и содержание имущества | 12 150,5 | Произведена оплата за следующие виды работ, товаров, услуг: 1) взносы на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности - 2 754,5 тыс.руб.; 2) за электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение объектов не распределенного муниципального жилого и нежилого фонда, находящегося в реестре муниципального имущества Советского района - 1386,4 тыс.руб.; 3) за содержание и ремонт жилых, нежилых помещений, за услуги хранения груза - 7 787,8 тыс.руб.; 4) расчёт за услуги по начислению и приему платежей от граждан за соц.найм жилых помещений - 199,9 тыс.руб.; 5) за аренду земельных участков (свалка) - 21,9 тыс. рублей |
| 2.2. | Защиты имущественных интересов Советского района | 364,3 | Произведена оплата налога на добавленную стоимость с реализации муниципального имущества (автотранспорт), транспортного налога |

6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | - Наименование показателей - муниципальной программы | Значение показателей муниципальной программы |  | Степень достижения показателей муниципальной программы * (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
| 1. | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учёт | 479 | 479 | 100,0 |
| 2. | Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального недвижимого имущества, включенного в перечень, формируемый Администрацией Советского района, в общем количестве муниципального недвижимого имущества включенного в перечень | 79,2 | 79,2 | 100,0 |
| 3. | Количество объектов муниципального имущества Советского района, подлежащих содержанию | 373 | 373 | 100,0 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в отчетном году (в %).

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет – 9,01 балла).