Приложение 13

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Улучшение условий и охраны труда, поддержка занятости населения**

**в Советском районе»**

**за 2024 год**

**1.** **Муниципальная программа** «Улучшение условий и охраны труда, поддержка занятости населения в Советском районе» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2324 (с изменениями   
от 24.12.2024 № 2090).

**2. Цели муниципальной программы**

1. Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
2. Снижение уровня регистрируемой безработицы в Советском районе.

**3. Задачи структурных элементов муниципальной программы**

1. Внедрение культуры безопасного труда.
2. Создание в муниципальных организациях временных рабочих мест для безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования  муниципальной программы | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профи-нансиро-вано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | 19 958,9 | 19 758,9 | 99,0 | 19 758,9 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет  ХМАО - Югры | 19 957,9 | 19757,9 | 99,0 | 19 757,9 | 100,0 |
| Бюджет  Советского района | 1,0 | 1,0 | 100,00 | 1,0 | 100,0 |

\*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района).

**5. Выполнение мероприятий структурных элементов** **за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (в том числе с разбивкой по мероприятиям) | Фактические расходы,  тыс. руб*.* | Информация  о выполнении мероприятий |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий и охраны труда в Советском районе» (всего), в том числе: | 1 981,0 |  |
| 1.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 1 980,0 | Бюджетные средства направлены на государственное управление охраной труда. |
| 1.2. | Обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях Советского района | 0,0 | Подготовлено и направлено 30 методических руководств служб охраны труда. Методическая, справочная литература, нормативно – правовые акты, были направлена в 265 организаций Советского района.  Проведено 11 семинаров – совещаний по вопросам изменений в Трудовом законодательстве Российской Федерации |
| 1.3. | Проведение районных конкурсов, муниципальных этапов всероссийских конкурсов и региональных смотров-конкурсов по охране труда и социальной эффективности, профессионального мастерства | 1,0 | Проведен районный конкурс «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан» (всего), в том числе: | 17 777,9 |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан | 17 777,9 | Бюджетные средства направлены на предоставление работодателям муниципальной формы собственности ежемесячной компенсации расходов по оплате труда работников, трудоустроенных на временные рабочие места и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на компенсированный фонд оплаты труда.  В 2024 году временно трудоустроено 1029 человек безработных граждан, на общую сумму 17 777,9 тыс. рублей |

**6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей  муниципальной программы | Значение показателей муниципальной программы | | Степень достижения показателей муниципальной программы  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
|  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым и/или со смертельным исходом в год, человек | 0 | 0 | - |
|  | Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), % | 1,0 | 0,96 | 104,2 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет – 8,95 баллов).