Приложение 5

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья**

**на территории Советского района»**

**за 2024 год**

**1. Муниципальная программа** «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья на территории Советского района» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018   
№ 2332 (с изменениями от 20.12.2024 № 2073).

**2. Цель муниципальной программы** - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом, формирование культуры общественного здоровья и ответственного отношения к здоровью, развитие спортивной инфраструктуры.

**3. Задачи структурных элементов муниципальной программы**

1. Внедрение новой модели создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, формирование «активной среды».

2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

3. Реализация муниципальных проектов, направленных на улучшение здоровья, с участием социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО) и волонтерских объединений.

4. Проведение мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.

5. Создание условий для привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

6. Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями физической культуры и спорта.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профинан-сировано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | 341 629,1 | 340 789,7 | 99,8 | 340 789,7 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет  ХМАО - Югры | 59 422,6 | 59 422,6 | 100,0 | 59 422,6 | 100,0 |
| Бюджет  Советского района | 282 206,5 | 281 367,1 | 99,7 | 281 367,1 | 100,0 |

\*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района)

**5. Выполнение мероприятий структурных элементов за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (в том числе с разбивкой по мероприятиям) | Фактические расходы,  тыс. руб*.* | Информация  о выполнении мероприятий |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни» | 300,0 |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта | 300,0 | Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта:  местной общественной организации «Футбольная федерация Советского района» на реализацию проекта «Советская Лига» - 150,0 тыс. рублей;  спортивному союзу «Спортивный клуб смешанных боевых единоборств «Легион» на реализацию проекта «Патриотический фестиваль спортивных единоборств, посвященный памяти погибших воинов в ходе проведения СВО» - 150,0 тыс. рублей |
| 1.2. | Проведение мероприятий, в рамках реализация проектов, направленных на формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни, с участием СОНКО и волонтерских объединений | 0,0 | Проведено 2 мероприятия, в рамках реализация проектов получивших субсидии из бюджета Советского района в сфере физической культуры и спорта: спортивное мероприятие по мини-футболу среди юношей «Советская Лига», патриотический фестиваль спортивных единоборств, посвященный памяти погибших воинов в ходе проведения СВО |
| 1.3. | Информирование населения о факторах риска развития заболеваний, мерах для профилактики заболеваний, а также повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни | 0,0 | Для реализации комплекса мер по пропаганде физической культуры используются все доступные ресурсы, а именно:  официальный сайт администрации Советского района;  ОАО «Районное телевидение и редакция газеты»;  социальная сеть «В контакте» группа «Управление социального развития» и «ВФСК ГТО», а также группы подведомственных учреждений физической культуры и спорта в которых, публикуется информация:  сайты учреждений и организаций |
| 1.4. | Информирование населения о вреде злоупотребления алкогольной продукцией и табачными изделиями, том числе несовершеннолетних | 0,0 | Проводилось информирование население о вреде злоупотребления алкогольной продукцией и табачными изделиями, том числе несовершеннолетних на официальном сайте администрации Советского района, ОАО «Районное телевидение и редакция газеты», в социальной сети «В контакте» на сайтах учреждений и организаций |
| 1.5. | Информирование населения, в том числе детского и родительской общественности о профилактике пожарной безопасности, дорожно-транспортных происшествий, правилах поведения на воде, на льду, в лесу, в сети Интернет | 0,0 | Проводилось информирование о профилактике пожарной безопасности, дорожно-транспортных происшествий, правилах поведения на воде, на льду, в лесу на официальном сайте администрации Советского района, в социальной сети «В контакте» и на сайтах учреждений и организаций |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию физической культуры и спорта» | 80158,2 |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по наказам избирателей депутатами Думы ХМАО - Югры, Тюменской областной Думы, Думы Советского района | 8220,2 | Бюджетные средства направлены на проведение мероприятий и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Советского района, в том числе приобретение спортивного оборудования, мебели, спортивного инвентаря для муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», средств по уходу за спортивным инвентарем, спортивной экипировки, поломоечной машины, автоматического робота-пылесоса для муниципального автономного учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Советского района» и другие мероприятия |
| 2.2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий, в том числе, определенные Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский администрации Советского района | 926,6 | Бюджетные средства направлены на проведение физкультурно - спортивных мероприятий определенных Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский администрации Советского района. В 2024 году проведено сорок одно спортивное мероприятие, в том числе спортивные мероприятия по видам спорта в рамках спартакиады «Город Советский – спортивный город», турниры по мини-футболу, по шахматам, самбо, гиревому спорту, пауэрлифтингу, волейболу и другие мероприятия |
| 2.3. | Устройство основания под «Модульный спортивный зал в городском поселении Советский» | 11818,0 | Бюджетные средства направлены на оплату работ по обустройству основания под «Модульный спортивный зал в городском поселении Советский» |
| 2.4. | Обеспечение образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 8176,7 | Бюджетные средства направлены на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях |
| 2.5. | Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Советского района, участие спортивных сборных команд Советского района в соревнованиях регионального, федеральных уровней, отдыхе и оздоровлении спортсменов | 2318,7 | Бюджетные средства направлены на проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Советского района, участие спортивных сборных команд Советского района в соревнованиях регионального, федеральных уровней, отдыхе и оздоровлении спортсменов |
| 2.6. | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | 48698,0 | Бюджетные средства направлены на развитие сети спортивных объектов шаговой доступности |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта» | 260331,5 |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности автономных учреждений физической культуры и спорта | 260331,5 | Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» и муниципального автономного учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Советского района» (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, обеспечение услуг связи, оплата налогов, оплата льготного проезда) |

**6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1. Наименование показателей 2. муниципальной программы | Значение показателей муниципальной программы | | Степень достижения показателей муниципаль-ной программы\*  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 63,0 | 63,8 | 101,2 |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 65,0 | 66,3 | 102,0 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет – 9,4 балла).