Приложение 21

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе»**

**за 2024 год**

**1. Муниципальная программа** «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339 (с изменениями от 25.12.2025 № 2093).

**2. Цель муниципальной программы -** повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.

**3. Задачи структурных элементов муниципальной программы**

1. Обеспечение необходимого уровня защиты населения и имущества от чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) на территории Советского района.
2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при угрозе природного и техногенного характера.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профи-  нанси-ровано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования  к плану | Фактичес-кие расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | **18666,8** | **18473,2** | **99,0** | **18473,2** | **100,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет  ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет  Советского района | 18666,8 | 18473,2 | 99,0 | 18473,2 | 100,0 |

\*- ( по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района)

**5. Выполнение мероприятий структурных элементов за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (в том числе с разбивкой по мероприятиям) | Фактические расходы,  тыс. руб*.* | Информация  о выполнении мероприятий |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня гражданской защиты населения в Советском районе» | 983,9 |  |
| 1.1. | Обеспечение населенного пункта водоснабжением для нужд пожаротушения. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения и их территорий. | 296,8 | Бюджетные средства направлены:  на обслуживание и ремонт пожарных водоёмов г. Советский, находящихся на балансе Советского района - 249,1 тыс. рублей.  на оплату за использованную холодную воду из сетей центрального водоснабжения в целях пожаротушения – 47,7 тыс. рублей |
| 1.2. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям добровольной пожарной охраны на финансовое обеспечение затрат в целях профилактики и (или) тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ | 473,0 | Предоставлены субсидии некоммерческой организации «Добровольной пожарной охране Советского района» на финансовое обеспечение затрат в целях профилактики и (или) тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ |
| 1.3. | Обеспечение противопожарной защиты населённых пунктов в пожароопасный период | 214,1 | Бюджетные средства направлены на мероприятия по обеспечению противопожарной защиты населённых пунктов в пожароопасный период |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышения общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания» | 17423,7 |  |
| 2.1. | Развитие, содержание и модернизация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 1854,6 | Бюджетные средства направлены на развитие и содержание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |
| 2.2. | Создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ «ЕДДС» | 15569,1 | Бюджетные средства направлены на содержание МКУ «ЕДДС Советского района», в том числе на заработную плату, социальные выплаты, охранные услуги, оплату каналов связи МКУ «ЕДДС Советского района», системы «112», услуг водоснабжения, вывоза ЖКО; услуг электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения; на содержание имущества, техническую поддержку программного обеспечения, приобретение основных средств и материалов |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение защиты населения и территорий Советского района от угроз природного и техногенного характера» | 65,6 |  |
| 3.1. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, в том числе оснащение спасательных постов, профессиональная подготовка общественных спасателей | 65,6 | Бюджетные средства направлены на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах |

**6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1. Наименование показателей 2. муниципальной программы | Значение показателей муниципальной программы | | Степень достижения показателей муниципальной программы \*  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
| 1. | Количество добровольных пожарных | 40 | 62 | 155,0 |
| 2. | Охват населения Советского района обучением правил безопасности | 100 | 100 | 100,0 |
| 3. | Охват оповещения населения местной автоматизированной системой централизованного оповещения | 85 | 85 | 100,0 |
| 4. | Количество спасательных постов | 1 | 1 | 100,0 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет -   
8,2 балла).