Приложение 6

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе»**

**за 2024 год**

**1. Муниципальная программа** «Развитие молодежной и семейной политики   
в Советском районе» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2331 (с изменениями от 19.12.2024   
№ 2060).

**2. Цели муниципальной программы**

1. Создание условий для развития молодежи Советского района, её самореализации в различных сферах жизнедеятельности.

2. Укрепление и развитие института семьи.

**3. Задачи структурных элементов муниципальной программы**

1. Создание условий для творческого потенциала молодежи.

2. Развитие молодежных общественных организаций и объединений.

3. Развитие гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи.

4. Создание условий для укрепления семейных ценностей.

5. Обеспечение и координация деятельности отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профи-  нанси-ровано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования  к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | **27585,0** | **27585,0** | **100,0** | **27585,0** | **100,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 10018,1 | 10018,1 | 100,0 | 10018,1 | 100,0 |
| Бюджет  ХМАО - Югры | 14348,3 | 14348,3 | 100,0 | 14348,3 | 100,0 |
| Бюджет  Советского района | 3218,6 | 3218,6 | 100,0 | 3218,6 | 100,0 |

\*- ( по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района)

**5. Выполнение мероприятий структурных элементов за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (в том числе с разбивкой по мероприятиям) | Фактические расходы,  тыс. руб*.* | Информация  о выполнении мероприятий |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие творческого потенциала молодежи, вовлечение молодежи в активную социальную и общественную деятельность» (всего), в том числе: | 7109,1 |  |
| 1.1. | Организация и проведение районных мероприятий, форумов, «круглых столов» | 0,0 | В марте 2024 года на территории Советского района прошел региональный фестиваль «Действуй» по 6 направлениям, в том числе: деловая программа, культурная программа, спортивная программа, выставочная программа, полезная программа, профориентационная программа, детская программа.  В фестивале приняли участие 2547 молодых жителей Советского района.  В июне 2024 года проведен фестиваль «ВМЕСТЕ» в рамках празднования Дня молодежи, который включил в себя работу площадок по нескольким направлениям: спорт, творчество, добровольчество, патриотическое воспитание и другие. В фестивале приняли участие 500 человек.  В целях содействия творческой деятельности молодежи проведен фестиваль современного молодежного творчества «Новое поколение-2024». На фестиваль поступило 28 индивидуальных и коллективных заявок, всего участников около 100 человек.  В декабре 2024 года для активной молодежи Советского района проведен молодежный форум «В АВАНГАРДЕ». В рамках форума прошла диалоговая площадка главы Советского района с молодежью и интеллектуальная игра. Участие приняли 100 человек |
| 1.2. | Оказание содействия в участии молодежи Советского района в слетах, фестивалях, форумах, конференциях, конкурсах окружного и федерального уровней | 0,0 | В 2024 году молодежь Советского района принимала участие в мероприятиях окружного и Всероссийского уровней:  во «Всемирном фестивале молодежи 2024» в г. Сочи (1 человек);  в стратегической сессии в рамках кадровой программы молодежной политики муниципальных управленческих команд  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в г. Урае (3 человека);  в выставке-форуме «Россия» в  г. Москве (около 100 человек);  в форуме молодых парламентариев Уральского Федерального округа в г. Ханты-Мансийске (2 человека);  в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» в г. Пятигорске  (2 человека);  в форуме «Российская креативная неделя Урал» в г. Челябинске, в рамках проведения сессии «Ярмарка студенческих проектов» (5 человек);  во Всероссийском форуме национального единства  в г. Ханты-Мансийске (8 человек);  во Всероссийском фестивале молодёжного предпринимательства «Бизнес молодых» в г. Москве  (4 человека);  в Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС  в г. Ханты-Мансийске (3 человека);  в XIV форуме молодежи Уральского федерального округа «Утро» в г. Екатеринбурге  (7 человек);  во Всероссийском молодежном форум Движения Первых «IВолга» в г. Самара. (2 человека);  Арт-кластер «Таврида» - образовательный заезд «Арт-школа театрального менеджмента», г. Судак (1 человек);  во Всероссийском фестивале беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба» в г.Санкт-Петербурге (4 человека);  в III форуме-диалоге некоммерческих организаций «Территория взаимодействия» в  г. Урае (3 человека);  в окружном молодежном форуме-фестивале «МосТы!» в  г. Ханты-Мансийске (2 человека). |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий, определенных Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрациями поселений администрации Советского района, в сфере молодежной политики | 1341,9 | Бюджетные средства направлены:  на реализацию летней дворовой программы «ДеТвоРа» с целью создания условий для организации летнего отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в летний период в вечернее время по месту жительства, профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних - 919,1 тыс. рублей.  на реализацию прочих социально-значимых мероприятий  в г.п. Советский в сфере молодежной политики направлено – 422,8 тыс. руб., в том числе:  на проведение мероприятий на территории городского поселения Советский, в рамках празднования Дня молодежи - 78,7 тыс. руб.;  на проведение конкурса для добровольцев (волонтеров) «Открытые сердца» - 20,6 тыс. руб.;  на проведение встречи главы Советского района, главы  г.п. Советский с представителями активной молодежи - 52,0 тыс. руб.;  на организацию и проведение мероприятий ко Дню Героев Отечества - 138,7 тыс. руб.;  на проведение открытого городского фестиваля современного молодежного творчества «Новое поколение - 2024» - 124,0 тыс. руб.;  на организацию и проведение турнира, посвященного памяти Героя России А.С. Бузина, по лазертагу среди молодежных команд  г.п. Советский– 8,8 тыс. рублей |
| 1.4. | Организация мероприятий, направленных на оказание методической помощи по вопросам трудоустройства молодежи | 0,0 | Вопрос о трудозанятости молодежи на территории Советского района в летний период 2024 года рассматривался на заседании Координационного совета по реализации молодёжной политики на территории Советского района, в котором приняли участие главы поселений Советского района |
| 1.5. | Осуществление временного трудоустройства старших школьников и студентов | 0,0 | Несовершеннолетние помогали в благоустройстве территории поселений. Временно трудоустроено 676 несовершеннолетних |
| 1.6. | Организация и проведение районных мероприятий в сфере добровольчества | 0,0 | В Советском районе осуществляют деятельность 32 добровольческих объединения. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность составляет 11780 человек или 25,3% от общей численности населения района. В 2024 году проведены мероприятия в части поддержки добровольческого движения, в том числе:  приняли участие в онлайн-курсах по волонтерству на базе площадки «Добро ру» «Добро. Университет» (15 человек).  В мае 2024 года в Городском парке культуры и отдыха прошел фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ, объединивший городские добровольческие объединения. В рамках фестиваля были проведены мастер-классы, спортивные состязания, выставки и другие.  В июне 2024 года в Городском парке культуры и отдыха в рамках Фестиваля #ВМЕСТЕ ко Дню молодежи была организована площадка по добровольчеству #вместе\_с\_добром. Участники фестиваля собрали гуманитарную помощь, а добровольческие объединения, действующие на территории Советского района, презентовали свою деятельность.  В августе для гражданских активистов прошло обучающее мероприятие «Социальный пикник», одной из площадок которого было «Волонтерство от А до Я», также специалисты Центра развития добровольчества автономной некоммерческой организации «Молодёжный центр Югры» провели для участников деловую игру «Волонтер в городе» |
| 1.7. | Оказание содействия в участии молодежи Советского района в слетах, фестивалях, форумах, конференциях, конкурсах окружного и федерального уровней в сфере добровольчества | 0,0 | В 2024 году молодежь Советского района принимала участие в мероприятиях окружного и Всероссийского уровней в сфере добровольчества:  Международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-ой параллели»  в г. Ханты-Мансийске (10 человек);  во Всероссийском форуме социального призвания «Добрино» в г. Ханты-Мансийске (2 человека) |
| 1.8. | Организация и проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного дню защитника Отечества | 0,0 | Проведено 107 мероприятий патриотической направленности, в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества с общим охватом 17299 человек |
| 1.9. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз» | 1806,3 | Бюджетные средства направлены на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз». |
| 1.10. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 3860,9 | Передача в бюджеты поселений субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. |
| 1.11. | Проведение ремонта в муниципальном автономном учреждении «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз» | 100,0 | Бюджетные средства направлены на проведение косметического ремонта в муниципальном автономном учреждении «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз». |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение социального статуса семьи, формирование семейных ценностей» (всего), в том числе: | 8634,2 |  |
| 2.1. | Организация и проведение районных мероприятий и конкурсов для семей Советского района | 0,0 | В 2024 году проведено 630 мероприятий с охватом более 31тыс. человек.  Проведены мероприятия по открытию года семьи в Советском районе.  08.07.2024 года проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня семьи, любви и верности. В городском парке культуры и отдыха прошел «Парад семей». Проведена торжественная церемония государственной регистрации рождения.  В течение 2024 года проведены мастер-классы, конкурсы, онлайн-фотоконкурсы, онлайн-фестиваль семейных клубов «Мир, в котором мы живем!». Организовано поздравление юбиляров совместной жизни (19 семейных пар), 4 семьи награждены медалями «За любовь и верность», одна многодетная мама награждена медалью «Материнская слава».  06.12.2024 года в Советской детской школе искусств состоялось торжественное закрытие года семьи |
| 2.2. | Организация дней правовой помощи семьям Советского района | 0,0 | В июне и сентябре 2024 года проведены Дни правовой помощи, во время которых предоставлено 179 консультаций, из них 63 - несовершеннолетним гражданам, 116 -законным представителям |
| 2.3. | Осуществление переданных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 8634,2 | Бюджетные средства направлены на осуществление переданных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (всего), в том числе: | 11841,7 |  |
| 3.1. | Организация и проведение антинаркотических акций на территории Советского района | 0,0 | В 2024 году в рамках межведомственной антинаркотической акции «Советский район – территория здоровья!» прошли соревнования по лазертагу среди молодежных команд г.Советский, посвященных памяти Героя России А.С. Бузина. Участие приняли 90 человек.  В ноябре 2024 года проведен молодежный квартирник «Мы независимы». Участие приняли 30 человек |
| 3.2. | Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 11841,7 | Бюджетные средства направлены на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |

**6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1. Наименование показателей 2. муниципальной программы | Значение показателей муниципальной программы | | Степень достижения показателей муниципальной программы \*  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
| 1. | Численность молодых людей, принимающих участие в районных и окружных мероприятиях по поддержке талантливой молодежи | 6950 | 6950 | 100,0 |
| 2. | Доля молодежи, задействованной в молодежных программах, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | 64,3 | 65,3 | 101,5 |
| 3. | Доля молодежи, вовлеченной в общественные объединения, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | 42,4 | 42,4 | 100,0 |
| 4. | Численность молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью | 1997 | 1997 | 100,0 |
| 5. | Доля молодежи, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью | 14,0 | 18,7 | 133,6 |
| 6. | Число молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности | 595 | 595 | 100,0 |
| 7. | Число несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на рабочие места | 670 | 676 | 100,9 |
| 8. | Расторгаемость браков | 110 | 127 | 86,6 |
| 9. | Численность молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в программы и проекты социализации | 6 | 6 | 100,0 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет – 9,28 балла).