Приложение 11

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Развитие экономического потенциала Советского района»**

**за 2024 год**

**1. Муниципальная программа** «Развитие экономического потенциала Советского района» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 года № 2342 (с изменениями от 25.12.2024 № 2113).

**2. Цель муниципальной программы -** повышение экономического потенциала Советского района.

**3. Задачи муниципальной программы**

1. Предоставление финансовой поддержки на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства Советского района.

2. Предоставление финансовой поддержки на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства Советского района впервые зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность менее 1 года с момента регистрации.

3. Создание условий для развития предпринимательства в Советском районе.

4. Создание условий для развития агропромышленного комплекса в Советском районе.

5. Создание условий для развития туризма Советского района.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования  муниципальной программы | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профи-нансиро-вано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | **7497,9** | **7281,3** | **97,1** | **7281,3** | **100,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет  ХМАО - Югры | 6822,5 | 6606,0 | 96,8 | 6606,0 | 100,0 |
| Бюджет  Советского района | 675,4 | 675,3 | 100,0 | 675,3 | 100,0 |

\*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района).

**5. Выполнение мероприятий структурных элементов за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (в том числе с разбивкой по мероприятиям) | Фактические расходы,  тыс. руб*.* | Информация  о выполнении мероприятий |
| 1. | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 4 154,6 |  |
| 1.2. | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений и на возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | 4 154,6 | Бюджетные средства направлены на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:  на возмещение части затрат за аренду нежилых помещений - 893,7 тыс. рублей.  на возмещение части затрат за покупку нового оборудования 3260,9 тыс. рублей. Поддержку получили 8 субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2. | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | 300,0 |  |
| 2.1. | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений и на возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | 300,0 | Бюджетные средства направлены на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение основных средств (нового оборудования и оргтехники) 1 субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляющему социально значимый вид деятельности, впервые зарегистрированному и осуществляющему свою деятельность менее 1 года, на дату подачи заявления на получение субсидии |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие предпринимательства Советского района» | 220,0 |  |
| 3.1. | Организация мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | 220,0 | Бюджетные средства направлены на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности. В 2024 году были проведены следующие мероприятия:  1) Кустовая встреча с предпринимателями по вопросам улучшения инвестиционного климата с участием: первого заместителя Губернатора ХМАО-Югры, уполномоченного по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре, представителей департамента экономического развития округа, департамента промышленности округа, фонда поддержки предпринимателей Югры «Мой бизнес», фонда «Югорская региональная микрокредитная кампания», фонда развития Югры.  2) Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Российского предпринимательства.  3) Открытая встреча с предпринимательским сообществом с Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес».  4) Практическая экспертная сессия по внедрению разработанного инвестиционного профиля |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса Советского района» | 2 374,1 |  |
| 4.1. | Поддержка и развитие растениеводства | 1820,2 | Бюджетные средства направлены на поддержку и развитие растениеводства. Предоставлена субсидия 1 субъекту малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции собственного производства (огурцы, томаты, зеленые культуры) |
| 4.2. | Поддержка и развитие животноводства | 553,9 | Бюджетные средства направлены на поддержку и развитие животноводства. Предоставлена субсидия 2 субъектам малого и среднего предпринимательства:  на возмещение затрат за содержание маточного поголовья сельскохозяйственной продукции - 540,0 тыс. рублей.  на административные расходы в соответствии с законом  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов» - 13,9 тыс. рублей |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие промышленности и туризма в Советском районе» | 232,6 |  |
| 5.1. | Предоставление финансовой поддержки на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства Советского района, осуществляющим деятельность в сфере туризма | 232,6 | Бюджетные средства направлены на предоставление финансовой поддержки на возмещение части затрат 2 субъектам малого и среднего предпринимательства Советского района, осуществляющим деятельность в сфере туризма |

**6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  муниципальной программы | Значение показателей муниципальной программы | | Степень достижения показателей муниципальной программы\*  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
|  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | 4,2 | 4,2 | 100,0 |
|  | Количество субъектов, получивших информационно-консультационную поддержку и вовлеченных в реализацию мероприятий в том числе посредством использования Цифровой платформы МСП.РФ | 200 | 225 | 112,5 |
|  | Увеличение произведенных объемов овощей закрытого грунта получателями поддержки | 85 | 89,4 | 105,2 |
|  | Увеличение количества маточного поголовья в личных подсобных хозяйствах – получателей поддержки | 11 | 11 | 100,0 |
|  | Количество туристов, размещенных в коллективных местах размещения | 11 000 | 12 200 | 110,9 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет –   
8,95 баллов).