Приложение 10

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Развитие культуры в Советском районе»**

**за 2024 год**

**1. Муниципальная программа** «Развитие культуры в Советском районе» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340 (с изменениями от 24.12.2024 № 2089).

**2. Цель муниципальной программы -** укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя Советского района. доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам в сфере культуры.

**3. Задачи структурных элементов муниципальной программы**

1. Создание условий для стимулирования творческой деятельности и развития сферы культуры в Советском районе.

2. Создание условий для устойчивого развития библиотечной сети Советского района.

3. Обеспечение равной доступности для населения к знаниям, информации и культурным ценностям, к реализации каждым человеком его творческого потенциала.

4. Создание условий для повышения эффективности деятельности автономных и бюджетных учреждений культуры.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования  муниципальной программы | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профи-нансиро-вано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | **341 343,8** | **340 375,7** | **99,7** | **340 375,7** | **100,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 70,8 | 70,8 | 100,0 | 70,8 | 100,0 |
| Бюджет  ХМАО - Югры | 3 067,2 | 3 067,2 | 100,0 | 3 067,2 | 100,0 |
| Бюджет  Советского района | 338 205,8 | 337 237,7 | 99,7 | 337 237,7 | 100,0 |  | 99,6 | 235 843,5 | 100,0 |

\*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района).

**5. Выполнение мероприятий структурных элементов за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (в том числе с разбивкой по мероприятиям) | Фактические расходы,  тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| 1. | Региональный проект «Творческие люди» | 0,0 |  |
| 1.1. | Создание условий для стимулирования творческой деятельности и развития сферы культуры в Советском районе | 0,0 | В рамках национального проекта «Культура» в 2024 году повысили свою квалификацию 11 специалистов учреждений культуры Советского района. |
| 2. | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | 0,0 |  |
| 2.1. | Создание модельных муниципальных библиотек | 0,0 | В декабре 2024 года по итогам конкурсного отбора принято решение Министерства культуры Российской Федерации по предоставлению субсидии из федерального бюджета Алябьевской сельской библиотеке муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Семья» в 2025 году. |
| 3. | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» | 1 433,8 |  |
| 3.1. | Государственная поддержка отрасли культуры | 165,7 | Бюджетные средства направлены на комплектование книжных фондов Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района». |
| 3.2. | Развитие сферы культуры (библиотечного дела) | 1 268,1 | Бюджетные средства направлены на модернизацию и пополнение книжных фондов Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района». |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единого культурного пространства Советского района» | 10 511,3 |  |
| 4.1. | Проведение культурно-досуговых мероприятий | 4 565,1 | Бюджетные средства направлены на проведение Новогодних и Рождественских мероприятий, приобретение подарков многодетным семьям и детям из семей членов СВО, проведение открытого творческого фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу», проведение XII окружной библиотечной школы «Библиотеки и местное самоуправление: Пути взаимодействия», организацию летнего лагеря на базе МБУДО «Советская детская школа искусств» и другие мероприятия. |
| 4.2. | Проведение мероприятий, определенных Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский администрации Советского района | 1 466,6 | Бюджетные средства направлены на проведение патриотических мероприятий (День вывода войск из Афганистана, День защитника Отечества, День Победы, День неизвестного солдата); культурно-досуговых мероприятий (открытие Года семьи, День семьи, любви и верности); мероприятий в рамках календарных праздников (8 марта, Масленица, Вороний день) и другие мероприятия. |
| 4.3. | Проведение мероприятий по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, Тюменской областной Думы, Думы Советского района | 2 679,4 | Бюджетные средства направлены на проведение мероприятий и укрепление материально-технической базы учреждений культуры Советского района, в том числе приобретение и монтаж системы видеонаблюдения, монтаж охранно-пожарной сигнализации для МБУК МБСР; приобретение музыкальной аппаратуры и комплектующих к ней МБУК «СРЦКиД «Сибирь», приобретение микшерного пульта и комплектующих к нему, а также оборудования и инвентаря для организации досуга детей в МБУ КСУ «Русь» г.п. Зеленоборск; приобретение батута в МБУ КСК «Романтик» г.п. Коммунистический; на ремонт крыльца МБУ КСК «Современник» г.п. Агириш и другие мероприятия. |
| 4.4. | Предоставление субсидии некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) на реализацию проектов в сфере культуры | 400,0 | Предоставлены субсидии некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) на реализацию проектов в сфере культуры, в том числе:  автономной некоммерческой организации «Культурно-просветительский центр «БЛИКИ» на реализацию проекта «Фестиваль игровых технологий «вМесте» - 200,0 тыс. руб.;  автономной некоммерческой организации «Центр социально-культурных инициатив «Скрепка» на реализацию проекта «V одном строю» - 200,0 тыс. рублей. |
| 4.5. | Выполнение работ по ремонту здания МБУ КСОК «Авангард» с.п. Алябьевский | 1 400,2 | Бюджетные средства направлены на работы по проведению обследования строительных конструкций – 370,0 тыс. рублей и выполнение дополнительных работ к капитальному ремонту здания МБУ КСОК «Авангард» с.п. Алябьевский - 1030,2 тыс. рублей. |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры» | 328 430,6 |  |
| 5.1. | Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культуры | 293 708,9 | Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», «Межпоселенческая библиотека Советского района», «Музей истории и ремесел Советского района» и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Советская детская школа искусств» (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, обеспечение услуг связи, оплата налогов, оплата льготного проезда, улучшение материально-технической базы). |
|  |  |  |
| 5.2. | Обеспечение деятельности автономных учреждений культуры | 34 721,7 | Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Сфера» (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, обеспечение услуг связи, оплата налогов, оплата льготного проезда). |

**6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы | | Степень достижения показателей муниципальной программы \*  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий (тыс. единиц) | 718 | 735 | 102,3 |
| 2. | Количество услуг, переданных социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры (единиц) | 2 | 2 | 100,0 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет – 8,95 баллов).