Приложение 17

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Профилактика правонарушений на территории Советского района»**

**за 2024 год**

**1. Муниципальная программа** Профилактика правонарушений на территории Советского района» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 года № 2341 (с изменениями от 23.12.2024 № 2083).

**2. Цели муниципальной программы:**

1. Снижение уровня преступности на территории Советского района.

2. Снижение уровня распространенности наркомании на территории Советского района.

3. Снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, проживающих на территории Советского района.

**3. Задачи структурных элементов муниципальной программы**

1. Обеспечение общественного порядка, в том числе с участием граждан.

2. Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

3. Создание условий для выявления и устранения причин, способствующих безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования  муниципальной программы | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профинан-сировано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | **2 771,5** | **2 771,5** | **100,0** | **2 771,5** | **100,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 4,9 | 4,9 | 100,0 | 4,9 | 100,0 |
| Бюджет  ХМАО - Югры | 2 766,6 | 2 766,6 | 100,0 | 2 766,6 | 100,0 |
| Бюджет  Советского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*- ( по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района)

**5. Выполнение мероприятий структурных элементов за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента (в том числе с разбивкой по мероприятиям) муниципальной программы | Фактические расходы,  тыс. руб. | Информация  о выполнении мероприятий |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений и обеспечение защиты прав потребителей» (всего), в том числе по мероприятиям: | 2451,5 |  |
| 1.1. | Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения | 0,0 | В целях повышения правовой грамотности, за 12 месяцев 2024 года:  с использованием средств массовой информации, ресурсов сети Интернет размещено 6277 профилактических материалов;  распространено печатной продукции – 10 877 экземпляров;  проведено с трудовыми коллективами – 430 профилактических встреч (охват-20236 человек);  направлено в адрес руководителей учреждений – 162 письма с предупредительной информацией;  по месту жительства с гражданами проведено – 398 профилактических бесед (охват – 17 620 человек) |
| 1.2. | Совершенствование информационного обеспечения профилактики правонарушений на территории Советского района | 0,0 | В целях совершенствования информационного обеспечения профилактики правонарушений на территории Советского района в средствах массовой информации Советского района обеспечено информационное сопровождение заседаний антинаркотической комиссии Советского района, комиссии Советского района по профилактике правонарушений, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района.  Ежеквартально на официальных сайтах, в социальных сетях, а так же информационных стендах образовательных организаций Советского района размещаются памятки по профилактике правонарушений.  В социальных страницах муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» выходит еженедельная рубрика «Безопасность превыше всего», памятка «Безопасное детство».  Специалистами отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района в 2024 году обеспечено размещение памяток и информационно-просветительских материалов об ответственности несовершеннолетних граждан за совершение преступлений и правонарушений на официальном аккаунте КДН в социальной сети ВКонтакте.  В 2024 году на телеканале «Первый Советский» вышло 67, в газете «Первая Советская» 145, на официальном сайте Советского района 115, на официальных страницах администрации Советского района в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники) и мессенджере Телеграм – 1932 информационных материала по профилактике правонарушений на территории Советского района |
| 1.3. | Создание условий реабилитации и адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий, предупреждение пьянства и алкоголизма на территории Советского района | 0,0 | На территории Советского района проводятся мероприятия по выявлению фактов незаконного оборота спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, в которых принимают участие представители общественных формирования правоохранительной направленности.  В 2024 году проведены проверки 207 объектов торговли, в ходе которых изъято более 150 литров алкогольной продукции, возбуждено 12 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ответственность по которым предусмотрена 14 главой Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации |
| 1.4. | Создание условий для деятельности народных дружин | 251,7 | Бюджетные средства направлены на софинансирование мероприятий городских и сельского поселений Советского района на создание условий для деятельности народных дружин, осуществляющих деятельность на территории Советского района |
| 1.5. | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов  в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 4,9 | Бюджетные средства направлены на обеспечение государственных полномочий в сфере правопорядка из средств Федерального бюджета для осуществления государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
| 1.6. | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» | 2194,9 | Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности административной комиссии Советского района и содержание ставки секретаря административной комиссии |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» (всего), в том числе по мероприятиям: | 320,0 |  |
| 2.1. | Просветительские мероприятия, направленные на профилактику наркомании | 0,0 | По итогам 2024 года на телеканале «Первый Советский» вышло - 11, в газете «Первая Советская» - 14, на официальном сайте Советского района - 23, на официальных страницах администрации Советского района в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники) и мессенджере Телеграм – 89 информационных материала по профилактике наркомании.  В официальных группах органов администрации Советского района, муниципальных образовательных организаций, а также учреждений культуры и спорта в социальных сетях публикуются материалы по вопросам антинаркотической пропаганды, направленных на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления.  В образовательных организациях проводятся конкурсные мероприятий, классные часы, внутришкольные мероприятия направленных на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у подрастающего поколения в рамках плана воспитательной работы |
| 2.2. | Субсидия за победу в конкурсе муниципальных образований  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | 320,0 | Бюджетные средства направлены:  158,3 тыс. руб. на проведение молодежного аквариума «Прозрачная дискуссия о наркозависимости» (охват-108 участников);  30,0 тыс. руб. на проведение мероприятия «Молодежный квартирник «Мы независимы» (охват-30 участников);  40,0 тыс. руб. на проведение тематической недели «Искусство против наркотиков» (охват-1000 участников);  50,0 тыс. руб. на проведение мероприятия «Школа актива «Движение к здоровому поколению» (охват-60 участников);  41,5 тыс. руб. на проведение мероприятия «Библеодисант «Формула здоровья» (охват-166 участников) |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (всего), в том числе по мероприятиям: | 0,0 |  |
| 3.1. | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | 0,0 | В муниципальных образовательных организациях осуществлялось индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих: высокий уровень тревожности; суицидальный риск; склонность к девиантному поведению; состоящих на профилактическом учете КДНиЗП. Реализованы: индивидуальные планы воспитательной работы классными руководителями в рамках рабочей программы воспитания; программы: по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся.  В общеобразовательных организациях Советского района реализованы мероприятия плана межведомственного взаимодействия муниципальной образовательной организации Советского района с ОМВД России по Советскому району. В течение учебного года сотрудниками ОМВД России по Советскому району совместно со специалистами школ проведены мероприятия, направленных на правовое просвещение несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных представителей) и профилактику преступлений. Проведена межведомственная акция «Серьезный разговор», в рамках которой с обучающимися 8-10 классов проведены беседы об ответственности за преступления имущественного характера, мошенничество, преступления против половой неприкосновенности и о последствиях правонарушений в области дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Охват участия обучающихся в данном мероприятии составил 550 человек.  В рамках акции представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с представителями ОМВД России по Советскому району и Югорского межрайонного следственного отдела рассмотрены следующие вопросы:  Оперативная ситуация по линии несовершеннолетних на территории Советского района.  Об ответственности за совершение преступлений мошеннического характера, в области незаконного оборота наркотических средств и преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних;  Об ответственности за совершение порчи чужого имущества и курения в общественных местах;  О последствиях правонарушений в области дорожного движения и эксплуатации транспортных средств;  Об ответственности за систематические пропуски уроков по неуважительным причинам;  О возможности реализации личностного потенциала обучающихся |

**6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | 1. Наименование показателей 2. муниципальной программы | Значение показателей муниципальной программы | | Степень достижения показателей муниципальной программы \*  (%) |
| по программе (план) | Фактически  за отчетный период (факт) |
| 1. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | 307 | 296,8 | 103,4 |
| 2. | Общая оценка наркоситуации | 25,6 | 13,0 | 196,9 |
| 3. | Удельный вес подростковой преступности | 4,2 | 3,3 | 127,3 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя   
в отчетном году (в %).

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет -   
8,71 балла).