Приложение 4

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Развитие образования в Советском районе»

за 2024 год

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Советском районе» (далее  муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2338 (с изменениями от 20.12.2024 № 2075).

2. Цели муниципальной программы

1.	Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современного общего образования, а также доступного дошкольного образования (воспитания, обучения и раннего развития).

2.	Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

- Задачи структурных элементов муниципальной программы

- Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан

Российской Федерации.

- Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях,

отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.

- Внедрение обновленного содержания дошкольного, основного общего и среднего

общего образования, новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества основного общего и среднего общего образования, которое характеризуется увеличением доли общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 
в соответствии с обновленными ФГОС дошкольного и общего образования, федеральными основными общеобразовательными программами и федеральными рабочими программами 
до 100% к 2030 году.

- Создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и

молодежи.

- Внедрение технологии и методики работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования в Советском районе.

- Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной

жизненной ситуации, которое характеризуется сохранением численности детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных в организации отдыха детей 
и их оздоровления на уровне 5 390 человек, ежегодно.

- Создание современных условий для организации образовательного процесса.

- Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100 % обеспечением обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, ежегодно.

- Организация деятельности подведомственных Управлению образования администрации Советского района бюджетных и автономных учреждений.

- Организация деятельности муниципального казённого учреждения «Центр материально-технического и методического обеспечения».

- Внедрение системы материальных стимулов поддержки педагогических работников, повышение социальной значимости и престижа педагогической профессии, ежегодно.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год

| Источники финансирования муниципальной программы | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профинан-сировано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 3 044 728,2 | 3 027 297,1 | 99,4 | 3 027 297,1 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 132 994,0 | 126 985,2 | 95,5 | 126 985,2 | 100,0 |
| Бюджет ХМАО – Югры | 2 405 965,0 | 2 397 999,8 | 99,7 | 2 397 999,8 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 505 769,2 | 502 312,1 | 99,3 | 502 312,1 | 100,0 |

*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района)

5. Выполнение мероприятий структурных элементов за 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (в том числе с разбивкой по мероприятиям) | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 589,0 | Финансирование направлено на оплату труда 2 советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Заработная плата указанным работникам выплачена в установленные локальным актом учреждения сроки выплаты заработной платы. |
| 1.1. | Предоставление субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 589,0 |  |
| 2. | Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» | 104 313,0 |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ п. Пионерский | 45 813,0 | Произведены авансовые платежи согласно контракту. Фактическое выполнение работ составило 58% |
| 2.2. | Капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ № 4 г. Советский) | 58 500,0 | Произведены авансовые платежи согласно контракту. Фактическое выполнение работ составило 56%. |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования» | 2 453 301,2 |  |
| 3.1. | Иной межбюджетных трансферт, имеющий целевое назначение на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работниками муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 73 282,2 | Финансирование направлено на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 275 педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 10 000 рублей в месяц, с учетом всех начислений и отчислений, предусмотренных законодательством. Выплаты указанным работникам произведены в установленные локальным актом учреждения сроки |
| 3.2. | Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | 104,2 | Финансирование направлено на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 2 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 5 000 рублей в месяц, с учетом всех начислений и отчислений, предусмотренных законодательством. Выплаты указанным работникам произведены в установленные локальным актом учреждения сроки |
| 3.3. | Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования | 2 121 981,0 | Финансирование предусмотрено для обеспечения государственных гарантий на получение образования и направлено на: оплату труда и социальное обеспечение работникам - 2 008 990,9 тыс. руб.; технические средства обучения (средства ИКТ) -32 255,5 тыс. руб.; демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения - 15 514,9 тыс. руб.; цифровые образовательные ресурсы, экранно-звуковые пособия - 1 680,7 тыс. руб.; печатные пособия, библиотечный фонд - 21 351,0 тыс. руб.; игры и игрушки, в зависимости от потребностей и возрастных особенностей детей - 2 992,3 тыс. руб.; расходные материалы - 14 599,2 тыс. руб.; дополнительное профессиональное образование педагогических работников – 224,5 тыс. рублей. На исполнение отдельного государственного полномочия в части возмещения затрат частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования направлено 24 372, 0 тыс. рублей. Программами дошкольного образования в негосударственной (частной) образовательной организации (детский сад «Юный гений») по состоянию на 31.12.2024 охвачено 57 обучающихся. |
| 3.4. | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 32 133,6 | Средства направлены на: выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в размере 30 497,0 тыс. рублей; администрирование переданного государственного полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 1 636,6 тыс. рублей |
| 3.5. | Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 512,0 | Финансирование направлено на возмещения затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в негосударственной (частной) образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования (детский сад «Юный гений» |
| 3.6. | Реализация основных общеобразовательных программ, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях Советского района | 78 646,7 | Финансирование направлено на содержание муниципальных дошкольных образовательных организаций, в том числе: оплату труда и социальное обеспечение работников – 22 572,7 тыс. руб.; услуги связи – 1 286,0 тыс. руб.; коммунальные услуги – 45 294,1 тыс. руб.; содержание имущества – 1 645,9 тыс. руб.; продукты питания – 2 764,1 тыс. руб.; налоги – 9,9 тыс. руб.; оплату за первичный и периодический медицинский осмотр работников – 4 238,8 тыс. руб.; оплату реализации мероприятий производственного контроля – 350,1 тыс. руб.; услуги в области информационных технологий (Парус, Контур) – 440,2 тыс. руб. пополнение материально-технической базы – 44,9 тыс. руб. |
| 3.7. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 62 700,6 | Финансирование направлено на содержание муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе: оплату труда и социальное обеспечение работников – 7 744,7 тыс. руб.; услуги связи – 556,4 тыс. руб.; коммунальные услуги – 48 265,2 тыс. руб.; содержание имущества – 1 082,1 тыс. руб.; оплату за первичный и периодический медицинский осмотр работников – 4 372,4 тыс. руб.; оплату реализации мероприятий производственного контроля – 291,6 тыс. руб.; услуги в области информационных технологий (Парус, Контур) – 167,9 тыс. руб. пополнение материально-технической базы – 220,3 тыс. руб. |
| 3.8. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ в сфере культуры, а также содержания детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | 54 568,0 | Финансирование направлено на содержание муниципальных организаций дополнительного образования, в том числе: оплату труда и социальное обеспечение работников – 52 206,6 тыс. руб.; услуги связи – 146,8 тыс. руб.; коммунальные услуги – 1 533,7 тыс. руб.; содержание имущества – 311,7 тыс. руб.; оплату за первичный и периодический медицинский осмотр работников – 356,2 тыс. руб.; пополнение материально-технической базы – 13,0 тыс. руб. |
| 3.9. | Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования, с целью создания равных возможностей для получения качественного дополнительного образования в Советском районе | 24 977,2 | В оказании образовательных услуг в соответствии с социальным сертификатом участвуют 12 муниципальных образовательных организации, в том числе: 2 муниципальные образовательные организации дополнительного образования; 10 муниципальных общеобразовательных организаций. Финансирование направлено на: оплату труда и социальное обеспечение работников образовательных организаций – 23 600 тыс. руб.; коммунальные услуги – 439,7 тыс. руб.; пополнение материально-технической базы – 937,5 тыс. руб. |
| 3.10. | Передача муниципальных услуг на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям по реализации дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической и научно-технической направленности, через систему персонифицированного финансирования | 2 395,7 | Средства предусмотрены для предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на оплату соглашения о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в Советском районе и направлены: ИП Назайкиной А.П. – 2 192 тыс. руб.; БУ «Советский политехнический колледж» – 61,6 тыс. руб.; Негосударственному образовательному частному учреждению высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «СИНЕРГИЯ»» – 142,1 тыс. руб. |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Создание современной системы оценки качества образования» | 7 112,8 |  |
| 4.1. | Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования | 7 090,2 | Финансирование направлено на организацию 9 пунктов проведения экзаменов в муниципальных общеобразовательных организациях и 1 пункт на дому, из них 4 пункта размещены в труднодоступной отдаленной местности, а также для участия в Региональной предметной комиссии в качестве председателя комиссии (2 педагогических работника) и в качестве экспертов (33 педагогических работника). Средства направлены: на оплату труда экспертов, выплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации и возмещение расходов участникам Региональной предметной комиссии - 2 834,2 тыс. руб.; на организационные расходы для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, расходы на доставку экзаменационных материалов в пункты проведения государственной итоговой аттестации, расходы на обеспечение защиты информации при передаче данных участников государственной итоговой аттестации по защищенным каналам связи – 4 256,0 тыс. руб. |
| 4.2. | Участие в региональной системе оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижения каждого обучающегося, в том числе повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами обучения и в школах | 22,6 | Средства направлены на обеспечение защиты информации при передаче данных |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации детей» | 34 987,0 |  |
| 5.1. | Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи | 488,0 | Финансирование направлено: на участие обучающихся школ Советского района в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 17 общеобразовательным предметам (45 обучающихся, 62 участника) в размере 369,9 тыс. руб.; на организацию и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 636 обучающихся - 8,1 тыс. руб.; на организацию доставки участников во II Всероссийском Форуме «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребёнка» и Конференции регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в г. Ханты-Мансийск – 71,2 тыс. руб.; на участие делегации обучающихся школ Советского района в XVIII научной сессии старшеклассников округа и Дней математики в Югре – 12,8 тыс. руб.; на участие обучающихся Советского района в смене для одаренных детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - 26,0 тыс. руб. |
| 5.2. | Создание условий для развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств молодежи | 0,0 | Различными формами мероприятий патриотической направленности охвачено 100% обучающихся муниципальных образовательных организаций. В школах п. Коммунистический, п. Алябьевский продолжают деятельность советники директоров по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ориентированные на усиление воспитательного компонента основной образовательной программы, в том числе за счет составления плана воспитательной работы для конкретной школы. Воспитательная работа в 11 общеобразовательных организациях осуществляется на основе программы воспитания для каждого уровня образования, являющейся составной частью основной образовательной программы. Организация гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в Советском районе на протяжении многих лет осуществляется на принципах межведомственного взаимодействия районных структур в рамках реализации Межведомственного плана по гражданскому, военно-патриотическому воспитанию, подготовке граждан к военной службе. В образовательных организациях: функционируют объединения патриотической направленности (охват – более 300 обучающихся): «Юный патриот» (МБОУ «Алябьевская СОШ»), «Патриот» (МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ п. Зеленоборск, МБОУ СОШ п. Таежный), «Мужество» (МБОУ СОШ п. Коммунистический), военно-патриотические клубы («Святая Русь» (Центр «Созвездие»), «Честь имею» (гимназия)); на базе школы № 4 г. Советский продолжает работу класс с казачьим компонентом (28 чел.): организован образовательный и тренировочный процесс, в том числе по строевой подготовке. Программа предполагает тесное межведомственное сотрудничество с Верхнекондинским станичным казачьем обществом; в школе № 1 г. Советский продолжает работу юнармейский класс при непосредственном межведомственном взаимодействии с МАУ «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр имени Героя России А.С.Бузина «Союз» |
| 5.3. | Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей | 2 899,9 | Средства предусмотрены на организацию отдыха и занятости детей Советского района в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный период и деятельность лагеря труда и отдыха. Лагеря с дневным пребыванием детей организованы на базе муниципальных общеобразовательных организаций и муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр «Созвездие» имени героя Советского Союза генерала-полковника Гришина Ивана Тихоновича» Финансирование направлено на: оплату труда работников пищеблока – 2 862 тыс. руб.; возмещение расходов на организацию культурного досуга детей и детей из семей Советского района, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, зачисленных в лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе образовательных организаций Советского района, в период каникулярного отдыха – 37,9 тыс. руб. |
| 5.4. | Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 14 291,6 | Финансирование предусмотрено на организацию 2-х разовое питание в лагерях с дневным пребыванием детей, включая лагерь труда и отдыха и 5-ти разовое питание в палаточных лагерях. Средства направлены на приобретение продуктов питания |
| 5.5. | Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 12 551,5 | Финансирование направлено: - на приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей на сумму 12 119,5 тыс. руб., из них: 152 путевки в организации отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Советского района на сумму 4 679,0 тыс. руб.; 66 путевки в Краснодарский край на сумму 3 110,5 тыс. руб.; 60 путевок в Башкирию на сумму 2 822,4 тыс. руб.; 24 путевки в Удмуртию на сумму 1 131,1 тыс. руб.; 24 путевки в Свердловскую область на сумму 376,5 тыс. руб.; - на возмещение расходов по страхованию и сопровождению детей в организации отдыха и оздоровления, расположенных за пределами Советского района направлено 432 тыс. руб. Привлечены по гражданско-правовым договорам 10 сопровождающих |
| 5.6. | Организация отдыха детей в стационарных лагерях Советского района | 1 246,3 | Средства направлены на оплату услуг по организации отдыха детей в лагере «Окуневские зори» |
| 5.7. | Организация отдыха детей в палаточных лагерях Советского района | 1 755,1 | Средства направлены на оплату услуг по организации отдыха детей (путевки) в палаточных лагерях, организованных на базе лагеря «Окуневские зори» и муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр «Созвездие» имени героя Советского Союза генерала-полковника Гришина Ивана Тихоновича» (непередвижной палаточный лагерь «Я Патриот») |
| 5.8. | Организация отдыха и оздоровления детей Советского района в выездных лагерях за пределами Советского района | 507,8 | Средства направлены на: медицинское сопровождение детей – 4,4 тыс. руб.; оплату услуг по организации отдыха и оздоровления детей – 503,4 тыс. руб. |
| 5.9. | Организация малозатратных форм досуга, трудозанятости детей Советского района, в том числе организация временного трудоустройства подростков | 1 246,8 | Средства предусмотрены на организацию трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время и направлены на оплату труда несовершеннолетних |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 208 939,2 |  |
| 6.1. | Обеспечение комплексной безопасности, комфортных и универсальных условий образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях. Проведение проектно - изыскательских работ | 21 628,7 | На создание необходимых условий для осуществления деятельности в образовательных организациях Советского района направлено: на оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями, создание универсальной безбарьерной среды – 6 373,8 тыс. руб.; на укрепление пожарной безопасности – 9 347,9 тыс. руб.; на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности и проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности – 1 591,8 тыс. руб; на проведение мероприятий текущего характера при подготовке организаций к новому учебному году – 3 388,3 тыс. руб. Для проведения капитального ремонта зданий МАДОУ «Детский сад «Тополек» г. Советский» (г. Советский, улица Юности, дом 8) и МАДОУ «Детский сад «Ромашка» (г.Советский, улица Гастелло, дом 41 «в») МКУ УКС Советского района проведена оценка технического состояния зданий и подготовлены документы для прохождения государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости на сумму 926,9 тыс. руб. |
| 6.2. | Инициативный проект «Территория доступного спорта» | 13 624,7 | Финансирование направлено на выполнение работ по благоустройству территории МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Советский и установку уличного спортивного оборудования. |
| 6.3. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 35 787,8 | Средства предусмотрены на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций и направлены на: оплату труда и социальное обеспечение работников пищеблока -17 848,3 тыс. руб.; приобретение продуктов питания – 17 939,5 тыс. руб. |
| 6.4. | Субвенция на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации и денежной компенсации обучающимся общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, не относящимся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому | 123 369,0 | Средства предусмотрены на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации и денежной компенсации обучающимся общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, не относящимся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому и направлены на: оплату труда и социальное обеспечение работников пищеблока - 60 019,2 тыс. руб.; приобретение продуктов питания – 54 622,6 тыс. руб.; выплату денежной компенсации – 8 727,2 тыс. руб. |
| 6.5. | Организация питания обучающихся по месту нахождения муниципальной общеобразовательной организации | 14 529,0 | Средства предусмотрены на предоставление питания обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, которым не оказывается социальная поддержка в виде бесплатного, за счет бюджетных ассигнований бюджета Советского района и направлены на: приобретение продуктов питания – 10 490,5 тыс. руб., организацию питания – 4 038,5 тыс. руб., из них на оплату труду работникам пищеблока – 2 622,3 тыс. руб. |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений подведомственных Управлению образования» | 218 054,9 |  |
| 7.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, не связанных с реализацией образовательных программ, муниципальными автономными учреждениями | 175 053,2 | Финансирование предусмотрено на: обеспечение обслуживания образовательных организаций в части бухгалтерского учета, обслуживания недвижимого имущества; психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового; организацию проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики. И направлено на: оплату труда и социальное обеспечение работников, вовлеченных в указанные виды деятельности – 172 930,6 тыс. руб..; услуги связи – 207,8 тыс. руб.; коммунальные услуги – 1 066,7 тыс. руб.; оплату за первичный и периодический медицинский осмотр работников – 759,5 тыс. руб.; услуги в области информационных технологий (Парус, Контур) – 88,6 тыс. руб. |
| 7.2. | Организация деятельности муниципального казённого учреждения «Центр материально-технического и методического обеспечения (далее МКУ Центр МТиМО) | 19 432,5 | Финансирование предусмотрено для содержания МКУ Центра МТиМО и направлено на: оплату труда и социальное обеспечение работников – 17 374,7 тыс. руб.; услуги связи – 92,3 тыс. руб.; коммунальные услуги – 1 392,8 тыс. руб.; содержание имущества – 87,8 тыс. руб.; оплату за первичный, периодический и предрейсовый медицинский осмотр работников – 16,9 тыс. руб.; услуги в области информационных технологий – 44,8 тыс. руб. охранные услуги – 125,8 тыс. руб. налоги – 44,7 тыс. руб.; ОСАГО – 7,7 тыс. руб.; командировочные расходы – 1,7 тыс. руб.; хозяйственные материалы и ГСМ – 243,3 тыс. руб. |
| 7.3. | Предоставление социальных гарантий работникам муниципальных образовательных организаций, подведомственных учреждений | 22 204,6 | Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа работникам образовательных организаций Советского района и неработающим членам их семей |
| 7.4. | Поддержка системы педагогического роста, а также кадровое обеспечение муниципальных образовательных организаций | 1 364,6 | Финансирование направлено на: организацию участия делегации в Августовском совещании педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2024 года «Социальное партнерство семьи и школы в формировании всесторонне развитой личности обучающегося» - 63,4 тыс. руб.; организацию проведения муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года -2024» - 16,2 тыс. руб.; выплату денежного поощрения победителям муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года -2024 – 30,8 тыс. руб.; выплату стипендии 11 выпускникам общеобразовательных организаций Советского района на сумму 128,0 тыс. руб.; выплату единовременного денежного вознаграждения педагогическим работникам при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию - 93,2 тыс. руб.; возмещение расходов по найму жилого помещения 1 педагогическому работнику на сумму 96,6 тыс. руб.; участие делегации Советского района в общественно значимом мероприятии «Бал педагогов Югры» - 59,8 тыс. руб.; поощрение муниципальной управленческой команды, обеспечивающей мероприятия, направленные на эффективную реализацию отдельных полномочий органов местного самоуправления Советского района муниципальными учреждениями Советского района – 710,1 тыс. руб.; обучение управленческих команд образовательных организаций по программе «Организация и управление закупочной деятельностью в рамках Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ» в связи с изменением типа учреждений – 166,5 тыс. рублей |

6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателей муниципальной программы | Значение показателей муниципальной программы |  | Степень достижения показателей муниципальной программы* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | 100,0 | 100 | 100,0 |
| 2. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | 95,8 | 95,8 | 100,0 |
| 3. | Отношение среднего бала единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,5 | 1,5 | 100,0 |
| 4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 87,5 | 88,5 | 101,1 |
| 5. | Доля обучающихся, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе обучающихся, получивших услуги в сфере образования | 2,4 | 2,4 | 100,0 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) – как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году 
к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя 
в отчетном году (в %).

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет – 
9,4 балла).